## HMI画面详情
|  | 【進捗報告サマリ】 | [6 empty] | 通过sheet“要件详细”列“画面ID”计算 | 通过sheet“HMI画面进度”列“画面ID”和“画面实装进度”计算 | 通过sheet“要件详细”列“代表要件”计算，有信息则+1 |  | 通过sheet“要件详细”列“代表要件”计算,“完成”则+1 |  |  | 通过sheet“要件详细”列“ARLID”计算 |  | 通过sheet“要件详细”列“开发状态”计算,“完成”则+1 |  |  | 通过sheet“要件详细”列“NG次数”计算,“完成”则+1 | 总数,结合测试书（测试书+测试番号）数目 | 代表要件 | 结合测试书[テスト項目]值为o或x、●，× | 结合测试书[テスト項目]值为o | 结合测试书[テスト項目]值为●，×都算× | 结合测试书[テスト項目]值为B | 结合测试书[テスト項目]值为NA | 结合测试书[テスト項目]值为NA(部分) | 结合测试书[テスト項目]值为空白 | 结合测试出中的“障害ID”，一行写多个 | 有结合测试结果，并且“开发状态”为完成的（小分类为：完成） |  |  | 通过sheet“要件详细”列“画面ID”计算，为空则+1 | 通过sheet“要件详细”列“APL进度”计算 | 通过sheet“要件详细”列“结合测试进度”计算 | 通过sheet“要件详细”列“Suntec负责人”获取， 支持多个
|  | ID | ARL/要件カテゴリ | ARL大分類 | ARL中分類 | ARL小分類 | APL对应日程 | 结合对应日程 | 画面数 | 画面完了数 | 代表要件総数 |  | 代表要件完了件数 | 代表要件需要QA件数 | 代表要件残件数 | HU総数 |  | HU完了件数 | HU需要QA件数 | 残件数 |  | アプリテスト実施状況 | [10 empty] | 実施期間 | Step | 未分析的HMI画面要件数 | APL进度 | 结合测试进度 | 负责人 | HMIアプリ設計 |  |  |  |  | HMIアプリ設計DR |  |  |  |  | HMIアプリ設計修正 |  |  |  |  | HMIアプリ画面設計 |  |  |  |  | HMIアプリ画面設計DR |  |  |  |  | HMIアプリ画面設計修正 |  |  |  |  | HMIアプリインターフェース設計 |  |  |  |  | HMIアプリインターフェース設計DR |  |  |  |  | HMIアプリインターフェース設計修正 |  |  |  |  | HMIアプリ実装 |  |  |  |  | HMIアプリ実装DR |  |  |  |  | HMIアプリ実装修正 |  |  |  |  | HMIアプリ評価（単体） |  |  |  |  | HMIアプリ評価（AppService結合） |  |  |  |  | HMIアプリ評価DR |  |  |  |  | HMIアプリ不具合対応 |  |  |  |  | システムテスト設計 |  |  |  |  | システムテスト設計DR |  |  |  |  | システムテスト設計修正 |  |  |  |  | システムテストケース設計 |  |  |  |  | システムテストケース設計DR |  |  |  |  | システムテストケース設計修正 |  |  |  |  | システムテストシナリオ作成 |  |  |  |  | システムテストシナリオDR |  |  |  |  | システムテストシナリオ修正 |  |  |  |  | システムテスト実施（単独） |  |  |  |  | システムテスト実施（自動） |  |  |  |  | システムテスト結果DR |  |  |  |  | システムテスト不具合対応
[12 empty] | 代表要件无需对应数 |  |  |  |  | HU无需对应数 |  |  |  | NG次数 | 完成总数 | 代表要件完成数 | 実施項目数 (○+×) | ○ | × | B | NA | NA(部分) | 空白 | 障害ID | ST実施 可能要件数 | [6 empty] | 開始日 | 終了日 | ARL数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | ARL数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | ARL数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | ARL数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | ARL数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | ARL数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | API数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | API数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | API数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | 画面数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | 画面数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | 画面数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | 画面数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | 画面数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | 画面数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | 不具合数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | ARL数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | ARL数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | ARL数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | テストケース数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | テストケース数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | テストケース数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | テストケース数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | テストケース数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | テストケース数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | テスト件数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | テスト件数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | テスト件数 |  | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | 不具合数 |  | 進捗率
[41 empty] | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了 |  |  |  | 全体 | 完了
|  | 1 | HMI | - | - | -
|  | 1-1 | 文字表示 | HMI | 全般 | 文字列表示
|  | 1-2 | エスカッションSW | HMI | 操作 | エスカッションSW
|  | 1-3 | サテライトSW | HMI | 操作 | サテライトSW
|  | 1-4 | ステアリングSW | HMI | 操作 | ステアリングSW
|  | 1-5 | タッチパネル | HMI | 操作 | タッチパネル
|  | 1-6 | タップ、ダブルタップ | HMI | 操作 | タップ、ダブルタップ
|  | 1-7 | ドラッグ | HMI | 操作 | ドラッグ
|  | 1-8 | なぞり操作 | HMI | 操作 | なぞり操作
|  | 1-9 | パネルSW | HMI | 操作 | パネルＳＷ
|  | 1-10 | ピンチイン、アウト | HMI | 操作 | ピンチ イン/アウト
|  | 1-11 | フリック | HMI | 操作 | フリック
|  | 1-12 | 音声コンテンツ切替 | HMI | 操作 | 音声コンテンツ切替
|  | 1-13 | ONS表示 | HMI | 割込画面 | *
|  | 1-14 | 発音 | HMI | 操作 | 発音
|  | 1-15 | 画面内SW | HMI | 操作 | 画面内SW
|  | 1-16 | 電子OM | HMI | 機能 | 電子オーナーズマニュアル
|  | 1-17 | 電子OM画面 | HMI | 全般 | 電子取扱書・ブラウザ
|  | 1-18 | モード調停 | HMI | 全般 | HMIモード調停
|  | 1-19 | ラストモード | HMI | 全般 | ラストモード
|  | 1-20 | 画面遷移 | HMI | 全般 | 画面遷移
|  | 1-21 | ACC ON, OFF | HMI | 操作 | ACC OFF/ON
|  | 1-22 | 起動 | HMI | 操作 | 起動
| ** | 1-23 | 走行規制 | HMI | 共通 | 走行規制
|  | 1-24 | バレーモード | HMI | 機能 | バレーモード
|  | 1-25 | 昼夜切り替え | HMI | 全般 | 昼画/夜画切り替え
| ** | 1-26 | 戻る機能 | HMI | 全般 | 戻る遷移
| ** | 1-27 | スタートアップBGM | HMI | オープニング | *
|  | 1-28 | 反応音 | HMI | 音 | 操作レスポンスサウンド
|  | 1-29 | HOME画面 | HMI | 画面 | HOME画面 [L2は主従対応のため非対応]
|  | 1-30 | ステータス画面 | HMI | 画面 | ステータス画面
|  | 1-31 | メニュー画面 | HMI | 画面 | メニュー画面
|  | 1-32 | リスト画面 | HMI | 画面 | リスト画面
|  | 1-33 | 共通画面 | HMI | 画面 | 画面共通
|  | 1-34 | 起動画面 | HMI | 画面 | 起動
|  | 1-35 | 全画面 | HMI | 画面 (横長対応) | 全画面
| ** | 1-36 | 分割画面 | HMI | 画面 (横長対応) | 分割モード画面
- |  | ２ | Audio | - | - | -
|  | 2-1 | USBA残件 | USB | * | *
|  | 2-2 | デッキ共通機能残件 | デッキ機能 | * | *
| - | 2-3 | CD残件 | CD | * | *
| - | 2-4 | CDリッピング残件 | CDリッピング | * | *
|  | 2-5 | Video CD残件 | VideoCD | * | *
|  | 2-6 | DVD残件 | DVD | * | *
|  | 2-7 | iPod残件 | iPod | * | *
| ** | 2-8 | SD残件 | SD | * | *
|  | 2-9 | 音量調整 | オーディオ機能 | 音量制御 | *
|  | 2-10 | Gracenote | Gracenote | * | *
|  | 2-11 | AUX | AUX | * | *
- |  | 3 | 車両連携 | - | - | -
|  | 3-1 | エコ情報 | 車両連携 | エコ情報表示 | *
|  | 3-2 | クリソナ | 車両連携 | クリソナ | *
|  | 3-3 | 車両カスタマイズ | 車両連携 | 車両カスタマイズ | *
|  | 3-4 | ドライブモードカスタマイズ | 車両連携 | ドライブモードカスタマイズ | *
|  | 3-5 | リアコン | 車両連携 | リアコン | *
|  | 3-6 | 情報調停 | 車両連携 | 情報調停機能 | *
|  | 3-7 | 周辺監視 | 車両連携 | 周辺監視 | *
|  | 3-8 | シート制御 | 車両連携 | シート制御 | *
|  | 3-9 | エアコン | 車両連携 | エアコン | *
- |  | 4 | 情報設定 | - | - | -
|  | 4-1 | 共通設定 | 情報設定 | 共通設定 Common setting | *
|  | 4-2 | 情報画面 | 情報設定 | 情報画面・Car画面 Info Screen/Car Screen | *
|  | 4-3 | 画質調整 | 情報設定 | 画質調整 Image quality adjustment | *
|  | 4-4 | 時計調整 | 情報設定 | 時計調整 Clock adjustment | *
- |  | 5 | 工場、サービスダイアグ | - | - | -
| *** | 5-1 | サービスダイアグ共通 | 工場/サービスダイアグ | ダイアグ | *
| - | 5-2 | BT, HF, WiFi | 工場/サービスダイアグ | BT/HF/Wifi | *
| - | 5-3 | GPS, 時刻 | 工場/サービスダイアグ | GPS/絶対時刻 | *
| - | 5-4 | 日中テレマ | 工場/サービスダイアグ | 日中テレマ | *
| *** | 5-5 | リプロ（サービス） | 工場/サービスダイアグ | リプロ | *
| - | 5-6 | 工場ダイアグ共通 | 工場/サービスダイアグ | 共通 | *
| *** | 5-7 | AVC-LAN, MOST | 工場/サービスダイアグ | AVC-LAN/MOST | *
| *** | 5-8 | DCM | 工場/サービスダイアグ | DCM | *
- |  | 6 | 開発ダイアグ | - | - | -
| - | 6-1 | BT, HF, WiFi（開発） | 開発ダイアグ(トヨタ向け） | BT/HF/Wifi | *
| - | 6-2 | GPS, 時刻（開発） | 開発ダイアグ(トヨタ向け） | GPS/絶対時刻 | *
| - | 6-3 | ダイアグ画面 | 開発ダイアグ(トヨタ向け） | ダイアグ | *
| - | 6-4 | 機能検査・調整 | 開発ダイアグ(トヨタ向け） | 共通 | *
| - | 6-5 | 日中テレマ（開発） | 開発ダイアグ(トヨタ向け） | 日中テレマ | *
| - | 6-6 | リプロ（開発１） | 開発ダイアグ(トヨタ向け） | リプロ | リプロサーバー切替画面(JPN)
| *** | 6-7 | リプロ（開発２） | 開発ダイアグ(トヨタ向け） | リプロ | プログラム更新機能
| *** | 6-8 | AVC-LAN, MOST（開発） | 開発ダイアグ(トヨタ向け） | AVC-LAN/MOST | *
- |  | 7 | MMシステム | - | - | -
|  | 7-1 | 基本機能 | MMシステム | MMシステム | DCU内機セット
|  | 7-2 | 車両パラメータ | MMシステム | MMシステム | 車両パラメータ
|  | 7-3 | MM-SUB-BUS | MMシステム | MMシステム | MM-SUB-BUS
|  | 7-4 | AVC-LAN | MMシステム | MMシステム | AVCLAN
|  | 7-5 | MOST | MMシステム | MMシステム | MOST
- |  | 8 | 電話 | - | - | -
|  | 8-1 | HF起動 | HF | 共通 | 起動
|  | 8-2 | 通話機能 | HF | 共通 | 通話機能
|  | 8-3 | 発信 | HF | 電話発信 | *
|  | 8-4 | 無線機ステータス | HF | その他機能 | 無線機ステータス表示
|  | 8-5 | 音声移管 | HF | 共通 | 音声移管
|  | 8-6 | 電話帳転送 | HF | 電話帳 | 電話帳転送
|  | 8-7 | 電話帳転送（手動OPP） | HF | 電話帳 | 転送方法（OPP(Manual)）
|  | 8-8 | 電話帳転送（自動PBAP) | HF | 電話帳 | 転送方法（PBAP(Automatic)）
|  | 8-9 | Favorites | HF | 電話帳 | Favorites
|  | 8-10 | ウィジェット | HF | 電話帳 | ウィジェット
|  | 8-11 | ワンタッチダイヤル | HF | 電話帳 | ワンタッチダイヤル
|  | 8-12 | 電話帳登録 | HF | 電話帳 | 電話帳登録
|  | 8-13 | 電話帳削除 | HF | 電話帳 | 電話帳削除
|  | 8-14 | 履歴 | HF | 電話帳 | 履歴
|  | 8-15 | 電話帳転送（VCARD） | HF | 電話帳 | 転送方法（VCARDによる電話帳転送機能 PBAPの代替手段）
|  | 8-16 | DCM電話 | HF | DCM | *
|  | 8-17 | 設定機能 | HF | 共通 | 設定機能
|  | 8-18 | 着信 | HF | 電話着信 | *
|  | 8-19 | ハードスイッチ | HF | その他機能 | ハードスイッチ
|  | 8-20 | 他機能連携 | HF | その他機能 | 他機能連携
|  | 8-21 | 無線機削除 | HF | その他機能 | 無線機削除
|  | 8-22 | 初期値 | HF | 共通 | 初期値
|  | 8-23 | 音量調整(HF) | HF | ボリューム調整 | *
|  | 8-24 | 2HFP連接 | HF | その他機能 | 2HFP連接
|  | 8-25 | DTMFトーン送信 | HF | 共通 | DTMFトーン送信
|  | 8-26 | パラメータ | HF | 共通 | パラメータ
|  | 8-27 | 電話帳検索 | HF | 電話帳 | 電話帳検索手段
|  | 8-28 | ダイアグ対応 | HF | その他機能 | ダイアグ（接続履歴の読み出し(HFP/AVP)）
|  | 8-29 | 履歴表示 | HF | 共通 | 履歴表示
|  | 8-30 | 電話帳修正 | HF | 電話帳 | 電話帳修正
- |  | 9 | メール | - | - | -
|  | 9-1 | メールパラメータ | HF | メール機能 | パラメータ一
|  | 9-2 | メッセージ機能起動 | HF | メール機能 | 携帯電話メッセージ機能起動
|  | 9-3 | タブでの受信管理 | HF | メール機能 | タブでの受信管理
|  | 9-4 | 受信 | HF | メール機能 | SMS/MMS/E-mail 受信
|  | 9-5 | inbox | HF | メール機能 | SMS/MMS/E-mail inbox
|  | 9-6 | 読み上げ | HF | メール機能 | 読み上げ
|  | 9-7 | 閲覧 | HF | メール機能 | SMS/MMS/E-mail 閲覧
|  | 9-8 | 新規作成 | HF | メール機能 | SMS 新規メッセージ作成
|  | 9-9 | その他機能 | HF | メール機能 | その他の機能
|  | 9-10 | 定型文返信 | HF | メール機能 | 定形文での簡易返信機能
|  | 9-11 | メール発信 | HF | メール機能 | SMS/MMS/E-mail 発信
|  | 9-12 | 署名 | HF | メール機能 | 署名
|  | 9-13 | 編集 | HF | メール機能 | SMS/MMS/E-mail 編集
|  | 9-14 | 送信 | HF | メール機能 | SMS/MMS/E-mail 送信
|  | 9-15 | 着信音 | HF | メール機能 | 着信音(SMS/MMS, E-mail) （Total）
|  | 9-16 | メール設定 | HF | メール機能 | SMS/MMS/E-mail 設定
|  | 9-17 | 初期化 | HF | メール機能 | 初期化
|  | 9-18 | 定型文編集 | HF | メール機能 | 定形文の編集機能
|  | 9-19 | 他機能メール連携 | HF | メール機能 | 他機能連携
- |  | 10 | Bluetooth | - | - | -
| - | 10-1 | Bluetooth Power ON/OFF設定 | BT | Bluetoothデバイス設定 | Bluetooth Power ON/OFF設定
| - | 10-2 | ペアリング | BT | Bluetoothペアリング | *
| - | 10-3 | BT接続 | BT | Bluetooth接続 | *
| - | 10-4 | 接続/切断状態表示 | BT | その他機能 | 接続/切断状態表示
| - | 10-5 | スマートフォン連携機能 | BT | Bluetoothデバイス設定 | スマートフォン連携設定
| - | 10-6 | PBAP | BT | Bluetoothプロファイル | PBAP (Phone Book Access Profile)
| * | 10-7 | デバイス削除 | BT | その他機能 | Bluetoothデバイスの削除
| * | 10-8 | 切断 | BT | その他機能 | 切断
| * | 10-9 | プロファイル（同時） | BT | 共通 | BTの別端末の別々のプロファイルの同時接続
| * | 10-10 | ACC ON時自動接続設定 | BT | Bluetoothデバイス設定 | ACC ON時の自動接続(する/しない)
| * | 10-11 | 接続優先順位設定 | BT | Bluetoothデバイス設定 | Bluetoothデバイスの接続優先順序設定
| * | 10-12 | お気に入り設定 | BT | Bluetoothデバイス設定 | お気に入り設定(ON/OFF)
|  | 10-13 | HFP1.7 | BT | Bluetoothプロファイル | HFP (ハンズフリープロファイル) （1.7）
| * | 10-14 | デバイス詳細 | BT | Bluetoothデバイス設定 | Device BT Details（持ち込み機器側） （Phone Number）
| * | 10-15 | 情報の保持/表示/編集 | BT | その他機能 | 情報の保持/表示/編集
| * | 10-16 | デバイス設定その他 | BT | Bluetoothデバイス設定 | ALL
| * | 10-17 | DIP | BT | Bluetoothプロファイル | DIP (Device Identification Profile)
| * | 10-18 | HFP (WBS) | BT | Bluetoothプロファイル | HFP (ハンズフリープロファイル) （Wide Band Speech (WBS)対応）
| * | 10-19 | ダイアグ対応(BT) | BT | その他機能 | ダイアグ
|  | 10-20 | 他機能連携(BT) | BT | その他機能 | 他機能連携
- |  | 11 | WIFI | - | - | -
|  | 11-1 | 設定・表示 | WiFi | HMI | *
|  | 11-2 | 接続 | WiFi | Wifi接続 | *
|  | 11-3 | Hotspot | WiFi | DCM Wifi HotSpot | *
※毎週タブを追加して定例会議タイミングの実勢を記載して報告ください。（左側を最新とする）