## iAutotest
编号 | 模块 | TASK | 前端 |  |  | 后端
|  |  | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 分类 | 备注 | 重要度 | 状态 | check
1 | 测试Case管理
2 |  | 项目管理(包括导入导出) | 王文杰 | 2018-08-16 | 2018-08-22 | 张凯然 | 2018-08-16 | 2018-08-22
3 |  | 自定义字段管理 | 李盛宁 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 刘晓栋 | 2018-08-16 | 2018-08-17
4 |  | Tag管理 | 李盛宁 | 2018-08-18 | 2018-08-20 | 刘晓栋 | 2018-08-17 | 2018-08-20
5 |  | 项目下的模块管理(包括导入导出) | 李盛宁 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 刘晓栋 | 2018-08-20 | 2018-08-27
6 |  | 测试Case的增、删、改、查 | 王文杰 | 2018-08-23 | 2018-08-30 | 张凯然 | 2018-08-23 | 2018-08-30
9 |  | 测试Case的导入、导出 | 李盛宁 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 余胤 | 2018-08-30 | 2018-09-21
7 |  | 测试Case的履历管理 | 王文杰 | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 刘晓栋 | 2018-09-07 | 2018-09-15
8 |  | 测试Case的版本管理 | 李盛宁 | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 张凯然 | 2018-09-07 | 2018-09-15
10 | 测试计划管理
11 |  | 测试计划的增、删、改、查 | 李盛宁 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 张凯然 | 2018-08-31 | 2018-09-06
12 |  | 测试计划的导入导出 | 王文杰 | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 刘晓栋 | 2018-08-21 | 2018-09-06
13 |  | 搭建jenkins运行测试计划 |  |  |  | 黄彦平/洪晨在 | 2018-08-22 | 2018-09-30
14 |  | 测试计划运行结果的各种显示(各种图表) | 李盛宁 | 2018-09-12 | 2018-10-13 | 刘晓栋/洪晨在 | 2018-09-15 | 2018-09-22
15 |  | 测试计划运行结果的导出 | 王文杰 | 2018-09-16 | 2018-10-15 | 张凯然/洪晨在 | 2018-09-15 | 2018-09-22
16 | 权限管理 |  | 张凯然/刘晓栋 | 2018-09-23 | 2018-10-15 | 余胤 | 2018-09-22 | 2018-10-15
工数总计

## iDesign
编号 | TASK | 前端 |  |  | 后端
|  | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 分类 | 工数(人月)
1 | iDesign iDesign和Cactus正式环境联调 |  |  |  | 余胤 | 2018-08-15 | 2018-08-22 |  | 0.25
2 | 场景分两步：第一步先选择场景，第二步填写“变更点”，“变更点” | 刘晓栋 | 2018-08-15 | 2018-08-16 |  |  |  | 开发设计 | 0.1
3 | 把17Cy Navi的基本/详细设计书导入 |  |  |  | 黄彦平/余胤 | 2018-08-15 | 2018-08-29 | 开发设计 | 0.5
4 | 设计书导出 |  |  |  | 洪晨在 | 2018-08-15 | 2018-08-22 | 开发设计 | 0.25
5 | 知识库的概要做成考虑点之后，由于考虑点的文本很长，造成考虑点的显示布局很难看： Sequence编辑画面、preview、履历 | 刘晓栋/王文杰 | 2018-08-15 | 2018-08-16 |  |  |  | 开发设计 | 0.1
总工数 | [8 empty] | 1.2