## iAutotest
编号 | 模块 | TASK | 前端 |  |  | 后端
|  |  | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 分类 | 备注 | 重要度 | 状态 | check
1 | 测试Case管理
2 |  | 项目管理(包括导入导出) | 王文杰 | 2018-08-16 | 2018-08-22 | 张凯然 | 2018-08-16 | 2018-08-22
3 |  | 自定义字段管理 | 李盛宁 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 刘晓栋 | 2018-08-16 | 2018-08-17
4 |  | Tag管理 | 李盛宁 | 2018-08-18 | 2018-08-20 | 刘晓栋 | 2018-08-17 | 2018-08-20
5 |  | 项目下的模块管理(包括导入导出) | 李盛宁 | 2018-08-21 | 2018-08-27 | 刘晓栋 | 2018-08-20 | 2018-08-27
6 |  | 测试Case的增、删、改、查 | 王文杰 | 2018-08-23 | 2018-08-30 | 张凯然 | 2018-08-23 | 2018-08-30
9 |  | 测试Case的导入、导出 | 李盛宁 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 余胤 | 2018-08-30 | 2018-09-21
7 |  | 测试Case的履历管理 | 王文杰 | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 刘晓栋 | 2018-09-07 | 2018-09-15
8 |  | 测试Case的版本管理 | 李盛宁 | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 张凯然 | 2018-09-07 | 2018-09-15
10 | 测试计划管理
11 |  | 测试计划的增、删、改、查 | 李盛宁 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 张凯然 | 2018-08-31 | 2018-09-06
12 |  | 测试计划的导入导出 | 王文杰 | 2018-08-31 | 2018-09-06 | 刘晓栋 | 2018-08-21 | 2018-09-06
13 |  | 搭建jenkins运行测试计划 |  |  |  | 黄彦平/洪晨在 | 2018-08-22 | 2018-09-30
14 |  | 测试计划运行结果的各种显示(各种图表) | 李盛宁 | 2018-09-12 | 2018-10-13 | 刘晓栋/洪晨在 | 2018-09-15 | 2018-09-22
15 |  | 测试计划运行结果的导出 | 王文杰 | 2018-09-16 | 2018-10-15 | 张凯然/洪晨在 | 2018-09-15 | 2018-09-22
16 | 权限管理 |  | 张凯然/刘晓栋 | 2018-09-23 | 2018-10-15 | 余胤 | 2018-09-22 | 2018-10-15
工数总计
|  |  | 前端 |  |  | 后端
|  |  | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间
| 共通 | [10 empty] | -
|  | 所有文言都定义到配置文件中 | 李盛宁 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | [6 empty] | 完成
|  | 筛选的两个按钮改为 | 李盛宁 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | [6 empty] | 完成
|  | 在没有选择时，点击[批量删除]需要弹出一个提示框 | 李盛宁 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | [6 empty] | 完成
|  | 所有List页面下都增加一个总条数信息，风格与iDesign统一 | 李盛宁 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | [6 empty] | 完成
|  | 登录系统 | 李盛宁 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | [6 empty] | 完成
| 国家管理 | [10 empty] | -
|  | 国家添加画面的确定和取消按钮需要上移半个按钮的位置 | 李盛宁 | 2018-09-26 | 2018-09-28
|  | 国家添加/编辑时当点了导航的国家管理退出画面时，需要提示是否需要保存已编辑的信息 | 李盛宁 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | [6 empty] | 完成
|  | 导入国家列表时，所有的信息需要检查是否符合规范 |  |  |  | 张凯然 | 2018-09-26 | 2018-09-29
| 仕向地管理 | [10 empty] | -
|  | 仕向地简介后的多行文本换行 | 李盛宁 | 2018-09-26 | 2018-09-28
| 模块管理 | [10 empty] | -
|  | 选择项目后，需要显示项目下所有的自定义字段 | 李盛宁 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 刘晓栋 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  |  |  | 完成
|  | 模块管理的显示 | 李盛宁 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 刘晓栋 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  |  |  | 完成
|  | 模块管理的删除 | 李盛宁 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 刘晓栋 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  |  |  | 完成
|  | 模块管理的编辑 | 李盛宁 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 刘晓栋 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  |  |  | 完成
| 自定义字段管理 | [10 empty] | -
|  | 自定义字段包括： 名称、帮助文本、类型、启用、显示在测试执行中、选项、排序 类型包括（下拉）：单行文本、多行文本、select、multiSelect、多选、单选 启用包括（下拉）：测试用例、测试计划、测试执行 显示在测试执行中（下拉）：是，否 选项只在单行文本、select、multiSelect、多选、单选时出现。 单行文本选项的值是指text的placeholder。 | 王文杰 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 刘晓栋/张凯然 | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  |  |  | 完成
| 项目管理 | [10 empty] | -
|  | 编辑项目后，需要将项目信息显示出来。 | 王文杰 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 张凯然 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  | 项目批量删除有问题 | 王文杰 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 张凯然 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  | 项目导入导出未完成 | 王文杰 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 张凯然 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  | 项目信息都走Cactus | 李盛宁 | 2018-10-23 | 2018-10-26 | 余胤 | 2018-10-23 | 2018-10-26 |  |  |  | -
| 测试Case管理 | [10 empty] | -
|  | 测试Case的增、删、改、查 | 王文杰 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 张凯然 | 2018-09-20 | 2018-09-20 |  |  |  | 完成
|  | 测试Case上专图片 | 王文杰 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 张凯然 | 2018-09-29 | 2018-09-29 |  |  |  | 完成
测试Case的导出
|  | 测试Case的导入（Path品质测试） | 王文杰 | 2018-10-23 | 2018-10-26 | 张凯然 | 2018-10-23 | 2018-10-26
|  | 测试Case的批量操作 | 王文杰 | 2018-09-20 |  | 张凯然 | 2018-09-21 | 2018-09-25 |  |  |  | 完成
|  | 测试Case的履历管理（diff) | 刘晓栋 | 2018-10-23 | 2018-11-09 | 余胤 | 2018-10-23 | 2018-11-09
|  | 测试Case的版本管理（TestLink可以创建新版本） | 王文杰 | 2018-10-23 | 2018-10-26 | 张凯然 | 2018-10-23 | 2018-10-26 |  |  |  | 完成
| 测试计划管理 | [10 empty] | -
|  | 测试计划的增、删、改、查 | 王文杰 | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 张凯然 | 2018-09-26 | 2018-09-28 |  |  |  | 完成
测试计划的导入导出
|  | 运行测试计划（手动部份，该测试计划下的test case要拷贝，填结果） 一个测试计划，多次运行 | 王文杰 | 2018-09-29 | 2018-09-10 | 张凯然 | 2018-09-29 | 2018-09-10 |  |  |  | 完成
|  | 测试计划：Case总，成功数，失败，未执行数; 测试执行最后一次执行时间 | 王文杰 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 张凯然 | 2018-10-12 | 2018-10-15 |  |  |  | 完成
|  | 执行履历查看（详细） | 李盛宁 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | [6 empty] | 完成
|  | 执行履历查看(列表) | 王文杰 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | [6 empty] | 完成
|  | TestCase分配 变更版本 | [9 empty] | 完成
TestCase分配：可以通过模块、关键字等筛选
|  | 指定 自定义字段，在执行履历列表中显示 | 王文杰 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 张凯然 | 2018-11-14 | 2018-11-15 |  |  |  | 完成
指派执行测试用例
指派给我的执行测试用例
里程碑（Milestone）
| 运行结果的显示 | [10 empty] | -
|  | 运行结果的显示（担当） | 刘晓栋 | 2018-10-10 | 2018-10-12 | 余胤 | 2018-10-10 | 2018-10-12
|  | 运行结果的显示（组） | 刘晓栋 | 2018-10-10 | 2018-10-12 | 余胤 | 2018-10-10 | 2018-10-12
|  | 运行结果的显示（PL） | 刘晓栋 | 2018-10-10 | 2018-10-12 | 余胤 | 2018-10-10 | 2018-10-12
|  | 运行结果的导出 | 刘晓栋 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 余胤 | 2018-10-23 | 2018-10-25
| 其他 | [10 empty] | -
|  | 网站的顶，要有一个项目选择 | 李盛宁 | 2018-11-06 | 2018-10-12 | [6 empty] | 完成
|  | 接口缺少 proj_id | [9 empty] | 完成
| 权限管理 | [10 empty] | -
|  | 角色（先设计这四种权限）：admin，pl, leader，tester，guest | 李盛宁 | 2018-10-24 | 2018-11-01 | 刘晓栋/张凯然 | 2018-10-24 | 2018-11-01 |  |  |  | 完成
|  | 角色分配权限 | 李盛宁 | 2018-10-24 | 2018-11-01 | 刘晓栋/张凯然 | 2018-10-24 | 2018-11-01 |  |  |  | 完成
|  | 给人分配角色（按项目） | 李盛宁 | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 刘晓栋/张凯然 | 2018-11-07 | 2018-11-09 |  |  |  | 完成
|  | 操作，要先判定是否有操作权限。 | 李盛宁 | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 刘晓栋/张凯然 | 2018-10-24 | 2018-11-01
设置执行用例的级别、更新测试用例的版本
|  | 显示最新的测试用例版本(不同版本之间还能比较) | 刘晓栋 | 2018-11-05 | 2018-11-08 | 余胤 | 2018-11-05 | 2018-11-08
|  | 所有输人的地方，都改用选，不能使用直接输入。 | 王文杰 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 陈思翰 | 2018-11-05 | 2018-11-07 |  |  |  | 完成
| iTest与Jenkins接口 | [10 empty] | -
|  | 测试计划配置Jenkins（job名称，节点。。。） | 王文杰 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 刘晓栋 | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  |  |  | 未完成
|  | 获取测试计划下的测试Case接口（通过计划名称） |  |  |  | 张凯然 | 2018-11-12 | 2018-11-23 |  |  |  | 未完成
|  | 写测试结果的接口（通过计划名称、版本号） |  |  |  | 张凯然 | 2018-11-12 | 2018-11-23
|  | 执行机 |  |  |  | 余胤 | 2018-11-12 | 2018-11-23
技术专题
Django自带的Auth认证能不能拿来使用。

## bug
Bug
1 | 添加国家出错：服务异常 | 完成
2 | 左边大小一致 | 完成
3 | 自定义字段添加：服务异常 | 完成
4 | 1.左边树不对。 2. 模块更新，树没有更新 | 完成
5 | 添加测试Case: 服务异常 | 完成
6 | 1.图片上传：请等待所有图片上传成功 或 出现了网络问题，请刷新页面重新上传！ 2. 没有判断类型 | 完成
7 | 测试计划 编辑画面： 1. 标题不对：“测试计划添加” 2. 什么都不改，点确定：服务异常 3. 测试方式，应该显示中文 自动/手动，而不是显示英文 | 完成
8 | 名称或标题，不能为空。 | 完成
9 | 模块编辑画面，没有父模块名称 | 完成
10 | 仕向地编辑 已选国家，反复点应用，有一堆的国家显示出来 | 完成
11 | 仕向地编辑 已选国家，只有添加，不能删除 | 完成
12 | 自定义字段管理：外面是【序号】，里面是【排序】==> 【显示次序】
13 | 添加了自定义字段之后，TC编辑保存出错。 | 完成
14 | 测试Case编辑：关键字名称，有两列 | 完成
16 | 执行：通过，失败，锁定 | 完成
17

## iDesign
编号 | TASK | 前端 |  |  | 后端
|  | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 分类 | 工数(人月)
1 | iDesign iDesign和Cactus正式环境联调 |  |  |  | 余胤 | 2018-08-15 | 2018-08-22 |  | 0.25
2 | 场景分两步：第一步先选择场景，第二步填写“变更点”，“变更点” | 刘晓栋 | 2018-08-15 | 2018-08-16 |  |  |  | 开发设计 | 0.1
3 | 把17Cy Navi的基本/详细设计书导入 |  |  |  | 黄彦平/余胤 | 2018-08-15 | 2018-08-29 | 开发设计 | 0.5
4 | 设计书导出 |  |  |  | 洪晨在 | 2018-08-15 | 2018-08-22 | 开发设计 | 0.25
5 | 知识库的概要做成考虑点之后，由于考虑点的文本很长，造成考虑点的显示布局很难看： Sequence编辑画面、preview、履历 | 刘晓栋/王文杰 | 2018-08-15 | 2018-08-16 |  |  |  | 开发设计 | 0.1
总工数 | [8 empty] | 1.2

## 权限
|  | 测试计划 | 测试计划创建/编辑
|  | 测试计划 | 版本创建/编辑
缺少权限的地方： | 1.导入导出
2.项目管理
3.模块管理
4.国家管理
5.仕向地管理
6.权限管理
7.角色管理
8.测试结果列表