## Task
编号 | TASK | 前端 |  |  | 后端
|  | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 分类 | 备注 | 重要度 | 状态 | check
# | 左边树，可能拖动 | 张凯然 | 2018-07-05 |  | - | - | - |  | 现在用了一个替代方案：左边可以拖动，但是会覆盖右边 |  | 完成
# | 知识点分类管理，左右两边的树，不能实时同步。右边树新增结点之后，刷新有问题 | 王文杰 | 2018-07-05 | [7 empty] | 完成
1 | 项目编辑=>知识库，平台不要选或灰掉。 | 张凯然 |  | 2018-07-11 |  |  |  | 管理 |  | 低 | 完成
2 | 不同平台模块下面的文档可以导入/导出，可以COPY/移植等。 做成后的成果物导出，并在后续其他平台新规做成时作为Base版文档导入。 建议导入过程中，正常新建文档创建的每一步检查还是需要执行的。 差异点可以后续编辑，但是不能无脑导入.. | 刘晓栋 | [5 empty] | 管理 | 8月份再说，这个功能最好还是要限制，不要随便开放给人使用，MD5的校验是Must | 低
3 | 模块有一个统一的编号。 按照模块来定义，大模块编号在跨平台环境下一致。 例如 Map模块 在1.0平台 编号 05.01.xxx 在2.0平台 05.02.xxx Android 平台为 05.06.xxx 编号需要考虑扩展性和方便维护。 | 余胤 |  |  | 王海贤 |  |  | 管理 | Treazy先找人整理下相关的信息列表 | 低
4 | 角色要根据项目，同个人在不同的项目角色不一样。 根据Cactus上的项目名称定义项目，项目组成员也需要接入。 具体角色权限，需要按照项目分别定义。 总的来说，设计系统上，视角都是以项目来，不维护职能组织的架构？ | 李盛宁 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | hongcz |  |  | 管理 | 项目管理相关的已项目的维度进行定义显示。 和项目无关的2个管理权限单独显示，不要和上面混在一起 | 高
5 | 后面要记log和履历。 权限变更的log履历，后台需要记录。 | hongcz |  |  | hongcz | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 共通 | 还有没有和其他模块一起联调 |  | 完成
6 | 项目、组、组员都从cactus拿。 | 李盛宁 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | hongcz |  |  | 管理 | tanxf负责，hongcz帮忙和他确认相关的信息，帮李盛宁一起完成IF对接 | 高
7 | 模块相关责务人，可以查看。 项目中，关联模块的担当/联络人，需要可以查询。 权限限于参与项目的模块负责人(GL)级别以上？需要考虑 | 李盛宁 |  | 2018-07-17 |  |  |  | 管理 | 等6做完后，将负责人信息直接在模块中显示即可，另外加入方便查找的功能 | 低 | 完成
8 | UseCase（编辑）=>式样书（编辑），可以填写技能点。 填写本UseCase相关的机能点，记入机能点ID. 生成成果物时可以导出关联机能点一览。或者以机能点导出关联UseCase一览。 | 张凯然 |  | 2018-07-13 |  |  |  | 开发设计 |  | 高 | 完成 | 是
9 | 要最新的基本设计、详细设计书--(找tan san要)。 | hongcz |  |  | hongcz |  | 2018-07-09 | 开发设计 |  | 中 | 完成 | 是
10 | Resource CPU 添加选项：不低于、不高于，再填数值。 内存 添加选项：不低于、不高于，再填数值, 还要可以选择单位。 | 王文杰 |  | 2018-07-11 |  |  |  | 开发设计 | mips Kbyte （大小写去查一下，标准写法） | 低 | 完成
11 | 场景旧的(附件《设计过程.pdf》) 发给唐san，再从他那里要份新的。 | hongcz |  |  | hongcz |  | 2018-07-09 | 开发设计 |  | 低 | 完成 | 是
12 | 履历要记录每次修改了哪些内容。 成果物导出时，和之前版本的差异，需要记录。 | 刘晓栋 | [5 empty] | 共通 |  | 高
13 | 场景：每个场景添加两个文本框，一个填变更点，另一个变化点。 | 张凯然 | [5 empty] | 开发设计 |  | 高 | 完成 | 是
14 | 场景的两个文本框的内容必须有发生变化，才能点“下一步”？ 考虑一下该怎么做。 每次成果物做成时，理论上要更新场景中的考虑项目状态必定会有变化(变更点增加或者既有变更点更新)。 强制检查。 如果状态和前一版本成果物没有变化，不能进行下一步操作。 | 张凯然 | [5 empty] | 开发设计 | 先理清楚各种场景，再一起讨论如何做。初步想法是GL有文档Lock/VersionUp的功能，在功能有效前，进行变更点的check。 | 中
15 | 场景可以生成履历。还可以使用履历生成DRBFM要的资料。 | 刘晓东 | [5 empty] | 开发设计 |  | 中
16 | 一张UseCase图，可以有多个UseCase共用。 | 王文杰 |  | 2018-07-13 |  |  |  | 开发设计 |  | 高 | 完成 | 是
17 | Usecase共通图添加注释:所有的Usecase在同一张图中时，请添加共通图 | 王文杰 |  | 2018-07-11 |  |  |  | 开发设计 |  | 高 | 完成 | 是
18 | 默认添加一个Usecase | 王文杰 |  | 2018-07-11 |  |  |  | 开发设计 |  | 高 | 完成 | 是
19 | 首页图片换掉 | 李盛宁 |  | 2018-07-11 |  |  |  | 开发设计 |  | 高 | 完成 | 是
20 | DRBFM：光标自动跳到编辑框 | 王文杰 |  | 2018-07-12 |  |  |  | 开发设计 |  | 高 | 完成 | 是
21 | 判断文档是否被删除 | 余胤 |  | 2018-07-12 |  |  |  | 开发设计 |  | 高 | 完成 | 是
22 | 课题1 | 张凯然/刘晓栋 |  | 2018-07-20 |  |  |  | 开发设计 | 等空了再做 | 低
23 | bug: 场景删除，场景相关的DRBFM没有删除。 | 余胤 |  | 2018-07-13 |  |  |  | 开发设计 |  | 高 | 完成 | 是
24 | 用户管理：查询某个人，修改角色，确认，会回到显示全部人的。 | 李盛宁 |  | 2018-07-13 |  |  |  | 开发设计 |  | 中 | 完成 | 是
25 | 项目管理，当点到知识库时，进度条【知识库】 改成了 【技术文档】 | 张凯然 |  | 2018-07-13 |  |  |  | 开发设计 |  | 中 | 完成 | 是
26 | Resource:CPU/内存, 输入中文没有报错提示 | 王文杰 |  | 2018-07-13 |  |  |  | 开发设计 |  | 中 | 完成 | 是
27 | 登录：改走Cactus，不走storm；添加ToKen | 张凯然 |  | 2018-07-19 | hongcz |  | 2018-07-19 | 开发设计 |  | 中 | 完成
28 | 权限的影射：Cactus转成我们自己的权限 | 李盛宁 |  |  | 余胤 |  | 2018-07-20 | 开发设计 |  | 中 | 完成
29 | 问题：iDesign权限与Cactus权限冲突怎么处理：设计模块的权限以Cactus为准。 | [8 empty] | 中 | 完成
30 | 作业状态 | 张凯然 |  | 2018-07-20 | 余胤 |  | 2018-07-20 | 开发设计 |  | 中 | 完成 | 是
31 | Resource:CPU/内存, 不低于、数值、单位、三个有一个填了，其他二个必须填 | 王文杰 |  | 2018-07-20 | [5 empty] | 中 | 完成 | 是
32 | history管理(设计文档) | 刘晓栋 | [7 empty] | 中 | 完成 | 是
33 | history有变化就要记下来 |  |  |  | 余胤 |  | 2018-07-20 |  |  | 中 | 完成 | 是
34 | Coding rule：每个人都要检查自己的模块是否符合coding rule. | 张凯然/刘晓栋/王文杰/李盛宁 |  | 2018-07-24 | [5 empty] | 中 | 完成 | 是
35 | CSS式样统一、 Global：先列出来哪些可以做成Global，再检查每个页面，哪些要引用Global的现在还没有使用的 | 刘晓栋 |  | 2018-07-24 | [5 empty] | 中 | 完成
36 | CSS式样统二、 Local | 张凯然/刘晓栋/王文杰/李盛宁 |  | 2018-07-24 | [5 empty] | 中 | 完成
37 | 首页iDesign动画循环播放 |  |  |  | 洪晨在 |  | 2018-07-31 |  |  | 中 | 完成 | 是
38 | 2、在基本设计的IF编辑画面，一旦点过保存按钮后 点击确定会提示：保存失败、已有人更新。。。。。。 这个提示的是：当前I/F已经被另一个更新了，避免冲突。 关于一个编辑的时候，也会提示的bug，我们在最近代里已经修正。 点击取消会提示：取消将退出本次编辑，是否继续 上面两种提示，会让人比较困惑，感觉无论选哪种，都不太对，我认为，这时候点确定的话，直接退出比较好 这里的提示应该还是要有的。提示之前，前端判定一下，有没有发生变更，有才显示提示框。是不是应该把【取消】统一改为【退出】？ 注意：提示框信息也要跟着改。 | 刘晓栋 |  | 2018-08-01 | [5 empty] | 高 | 完成 | 是
39 | 3、设计做完之后，是不是可以按照固定的模板提供导出功能比较好，因为很多项目是需要向KWG提供设计资料的话，不能导出的话，意味着很多东西需要做两遍 后面会添加，1. 单个文档导出，2.批量导出。(格式：excel) 注：不同的项目，导出格式上可能不同。所以设计的时候要考虑扩展性.如： ExportBase ->Export17Cy ->Export18jtacs |  |  | 2018-08-22 | 洪晨在 |  | 2018-08-10 |  |  | 高 | 完成
40 | 4、一份基本设计做好后，貌似无法定位到这个基本设计到底是在左边目录的哪一层次上. 1.文档列表, 添加一列【模块名称】。 并按Model_id排序. 2.进入详细画面，左边树跳到当前文档的所属Model的基本设计或详细设计 | 李盛宁/张凯然 |  |  | 余胤 |  | 2018-08-02 |  |  | 高 | 完成 | OK
41 | 5、现在详细设计还无法添加吗，我左边目录里选了详细设计，但是右边出现的还是添加基本设计。 详细设计还没有实装，接下来是加上。 |  |  | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-10 |  |  | 中 | 完成
42 | 6、开始页面，登录按钮在右上角那么一个偏僻的角落上，感觉不是很好 登录/退出的位置做细微的调整，和人名位置右对齐。 | 张凯然 |  | 2018-08-01 | [5 empty] | 高 | 完成 | OK
43 | 基本设计，要添加Class图 | 刘晓栋 |  | 2018-08-02 | 余胤 |  | 2018-08-02 |  |  | 高 | 完成
44 | 设计文档详细画面，右边树看起来和左边树的字体不太一样，调调好看些。 现在字体大小是一样，试着把字体的颜色改为一样的。 行间距，调成和左边一致。 | 刘晓栋 | [7 empty] | 高 | 完成 | OK
45 | 添加一些知识库的考虑点和场景关联起来测试一效果，布局等 新增一类【线程测试】 |  |  |  | hongcz |  | 2018-08-08 |  |  | 高 | 完成 | OK
46 | 知识库=>技术文档=>线程， 这个画面太素了，改漂亮些。 缩进太长了，快四个中文了 | 王文杰 |  | 2018-08-07 |  |  |  |  | 缩进已经改成两个中文字 | 中 | 完成 | OK
47 | 成果物的【下载】【删除】在MAC上看起来像是黑体字 | 王文杰 |  | 2018-08-01 |  |  |  |  | 和【编辑】button一致 | 高 | 完成 | OK
48 | 履历：DRBFM | 王文杰 |  | 2018-08-03 | [5 empty] | 中 | 完成
49 | 履历：返回按钮没有 | 刘晓栋 |  | 2018-08-02 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
50 | 设计文档list：啥文档都没有时，翻页还能点。 | 李盛宁 |  | 2018-08-02 |  |  |  |  | Bug | 中 | 完成 | OK
51 | DRBFM:退出提示框 没有。 | 刘晓栋 |  | 2018-08-03 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
52 | class图 | 李盛宁 |  | 2018-08-09 |  |  |  |  | bug:编辑画面点进去，啥内容都没有。 | 高 | 完成 | OK
53 | Activity图/Flow図：暂时都当作Activity图处理 | 刘晓栋 |  | 2018-08-09 | [5 empty] | 高 | 完成 | OK
54 | 详细设计：list画面 | 李盛宁 |  | 2018-08-09 | [5 empty] | 高 | 完成 | OK
55 | 详细设计：添加详细设计 | 李盛宁 |  | 2018-08-09 | [5 empty] | 高 | 完成 | OK
56 | 详细设计 要不要DRBFM。答：不要。 | hongcz |  | 2018-08-04 | [5 empty] | 中 | 完成 | -
57 | 技术文档查看页面（DocList-item.html），没有显示【考虑点】 | 李盛宁 |  | 2018-08-10 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
58 | 场景：添加英文提示，现在日文的场景名称，很多人可能看不懂 | 刘晓栋 |  | 2018-08-09 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
59 | 文档添加多次点“保存”，会生成多个文档 | 刘晓栋/李盛宁 |  | 2018-08-10 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
60 | [ 查看履历 ], 旧的无，新的有时，显示不出来。 | 刘晓栋 |  | 2018-08-09 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
61 | [ 查看履历 ]添加Tile: OldVersion、NewVersion | 刘晓栋 |  | 2018-08-09 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
62 | [ 查看履历 ]，添加Class图 | 刘晓栋 |  | 2018-08-11 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
63 | Activity图2/Flow図2 改成 Activity | 李盛宁 |  | 2018-08-10 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
64 | TAG删除有BUG:根删除，下面的子孙还在 | 王文杰 |  | 2018-08-13 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
65 | 技术文档编辑完之后，回到list画面，此时的list画面和之前的list画面内容不一致 | 李盛宁 |  | 2018-08-10 |  |  |  |  | 没能再现 | 中 | 完成 | OK
66 | 模块管理，添加模块编号 | 李盛宁 |  | 2018-08-13 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
67 | 模块关联TAG:信息没有---后端代码现在关掉不判断模块关联TAG
68 | 场景和TAG关系 | hongcz |  | 2018-08-15 | [6 empty] | 完成
68 | Activity-1 改为 Activity1 | 刘晓栋 |  | 2018-08-11 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
69 | 左边树太慢了，要做成缓存处理 | yuyin |  | 2018-08-15 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
70 | Class图的说明从基本设计拷贝到详细设计， 换行变成<br> | yuyin |  | 2018-08-15 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
71 | Sequence编辑画面，左边树的"关联技术文档"怎么来的？ | yuyin |  | 2018-08-15 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
72 | Sequence编辑画面：BugList内容怎么来的？ | yuyin |  | 2018-08-15 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
73 | 文档编号：182，查看没有显示TAG信息。 | 李盛宁 |  | 2018-08-15 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
74 | 场景，改成两步，场景分两步：第一步先选择场景，第二步填写“变更点”，“变更点”。 | 刘晓栋 |  | 2018-08-15 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
75 | DRBFM选中的编辑框要高亮。 | 王文杰 |  | 2018-08-15 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
76 | 把知识库的概要做成“考虑点”: 概要无内容或者内容超过255个字的使用title | hongcz |  | 2018-08-15 | [5 empty] | 中 | 完成 | OK
77 | 场景编辑画面点下一步，弹出“服务异常” | 张凯然 |  | 2018-08-16 | [5 empty] | 中 | 完成
78 | Preview画面 考虑点下出现暂无数据 | 刘晓栋 |  | 2018-08-16 | [5 empty] | 中 | 完成
79 | Sarafi浏览器，Preview画面的考虑点盖住了考虑点内容。 | [7 empty] | 处理不了 |  | 待定
80 | 把场景和TAG关系建立起来。 | hongcz |  | 2018-08-15 |  |  |  |  | "メッセージ（タスク間）"----"异步通讯" "共有メモリ"----"内存使用" "起動タイミング"----"启动终了" "プロセス/スレッド/タスク"----"多线程" "割込み"----"中断处理" "ファイルシステム"----"文件读写" "環境構築"----"设定保存" "不揮発性データ"----"内外部存储" "ログ"----"系统负荷" "外部デバイス"----"车辆连接相关" "バージョンアップ"----"更新" | 中 | 完成 | OK
81 | 把17Cy Navi的基本/详细设计书导入。 | 黄彦平/余胤 |  | 2018-08-22 | 黄彦平/余胤 | 2018-08-15 | 2018-08-29 | 开发设计 |  | 中 | 完成
82 | 知识库的概要做成考虑点之后，由于考虑点的文本很长，造成考虑点的显示布局很难看： Sequence编辑画面、preview、履历 | 张凯然/刘晓栋 |  | 2018-08-16 | [5 empty] | 中 | 完成
83 | iDesign iDesign和Cactus正式环境联调 | 李盛宁 |  |  | 余胤 | 2018-08-15 | 2018-08-22 |  |  | 中 | 完成
84 | 场景分两步：第一步先选择场景，第二步填写“变更点”，“变更点” | 刘晓栋 | 2018-08-15 | 2018-08-16 |  |  |  | 开发设计 |  | 中 | 完成
86 | 设计书导出 |  |  |  | 洪晨在 | 2018-08-15 | 2018-08-22 | 开发设计 |  | 中 | 完成
87 | 知识库的概要做成考虑点之后，由于考虑点的文本很长，造成考虑点的显示布局很难看： Sequence编辑画面、preview、履历 | 刘晓栋/王文杰 | 2018-08-15 | 2018-08-16 |  |  |  | 开发设计 |  | 中 | 完成
88 | 文档没有解锁时，DRBFM画面？ 点完成，会提示“保存失败”，应该提示“请先解锁该文档！” | 王文杰 |  | 2018-08-20 |  |  |  | bug |  | 中 | 完成
89 | 考虑点编辑，什么都没有变点退出会提示“页面信息已发生变更，离开会使信息丢失, 是否继续?” | 王文杰 |  | 2018-08-20 |  |  |  | bug |  | 中 | 完成
90 | DRBFM自动生成和导出 | [6 empty] | 开发设计 | 生成规则 |  | 待定
91 | （中右两右同步）其他能够根据当前浏览到的item, 高亮显示当前的内容。例如当前浏览到I/F，能够自动绿色高亮显示该内容。编辑画面回，跳到上一次的位置 | 刘晓栋 |  | 2018-08-30 | [5 empty] | 中 | 完成
92 | 左侧目录栏绿色箭头，只能拉，firefox层级要调整。手势调整一下。 | 张凯然 |  | 2018-08-21 |  |  |  |  | 高大了绿色框 | 中 | 完成
93 | 在还没有保存编辑，切换或者关闭此界面的时候，没有保存提示 | 王文杰 |  | 2018-08-30 | [5 empty] | 中 | 完成
94 | 开发设计中Block [ 编辑 ] 点击上传图片时可以选择任何文件,没有过滤只选择图片 | 李盛宁 |  | 2018-08-30 | [5 empty] | 中 | 完成
95 | 图片缩小有10%的限制,但放大没有限制,放大到2180倍后就没有缩小按钮了(是否崩溃了?) 图片放大有限制,放大后还能缩小成原来状态 | 刘晓栋 |  | 2018-09-05
96 | 每一步画面宽度统一 | 张凯然 |  | 2018-08-20 | [5 empty] | 中 | 完成
97 | 我的 | [7 empty] | 待定 |  | 待定
98 | "暂无数据"改为转圈圈。 | 李盛宁 |  | 2018-08-20 | [5 empty] | 中 | 完成
99 | 没有管理权限的不要显示管理那一栏 | 李盛宁 | [6 empty] | 显示，但是不能点 | 中 | 完成
100 | 针对文档的指摘功能 | [7 empty] | 待定 |  | 待定
101 | 成果物文件， 支持文件多选，批量添加。 | 李盛宁 |  | 2018-08-30 | [5 empty] | 中 | 完成
102 | Usecase/时序图等的名称问题。 |  |  |  | hongcz |  |  |  | 待定 |  | 待定
104 | 场景编辑画面，场景排序不对。 |  |  |  | hongcz |  |  |  |  | 中 | 完成
105 | Resource，单位没有填，点下一步。没有提示错误。 | 王文杰 | [7 empty] | 中 | 完成
106 | DRBFM点，内容变更，然后又恢复，再点退出，会提示： 页面信息已发生变更，离开会使信息丢失, 是否继续? | 王文杰 |  | 2018-08-24 | [5 empty] | 中 | 完成
107 | 导出的临时文档在服务器堆了太多怎么处理？何时清除？ | [7 empty] | 待定 |  | 待定
108 | 登录是提示：您暂无任何操作权限！ | 李盛宁 |  | 2018-08-23 | [5 empty] | 中 | 完成
109 | 导出模板，添加资源 |  |  |  | hongcz |  | 2018-08-24 |  |  | 中 | 完成
110 | 登录之后，按F5刷新，“退出”两个字变大了。 | 张凯然 |  | 2018-08-28 | [5 empty] | 中 | 完成
111 | 1. 导入文档，先导Navi，再导其他。 前端基本设计、详细设计添加“导入”button. (文件格式xlsx) | 李盛宁 |  | 2018-08-30 | 余胤 |  | 2018-09-04
112 | 2. 知识点
114 | 4. 关联组，查看、不能导入，导出。(模块的关联关系) |  |  |  | 余胤 |  | 2018-09-04
115 | 5. 场景翻译成中文 |  |  |  | 黄彦平 |  | 2018-08-27 |  |  | 中 | 完成
116 | 6. 场景的分类，关联到知识库。 |  |  |  | hongcz |  | 2018-08-28 |  |  | 中 | 完成
117 | 7. 点场景分类，跳到知识库（新开一个页面），(看task 132)
118 | 8. 场景页画要设计的漂亮！ | 刘晓栋 |  | 2018-08-29 | [5 empty] | 中 | 完成
119 | 9. 操作式样书、要求式样书、技能式样书导入 | [7 empty] | 待定
120 | 知识库或者开发设计中左边的树充分展开后，移动树的拖动条，可以看到那个左右拖动的绿色箭头没有和拖动条一起移动，这样客户可能在浏览较下面的内容时会找不到那个绿色箭头，无法观察到充分展开的子目录的内容名。 | 张凯然 |  | 2018-08-28 | [5 empty] | 中 | 完成
121 | 知识库，当我编辑某个文档后（比如系统框架层次架构中第6页的第一个文档“确认Unit处理流程是否容易把握、机能是否遗漏、处理是否有缺陷”），按确定返回会直接回到第1页，而不是原来浏览的第6页。感觉如果修改一个分类里的多个文档的话，能回到原来浏览的页数会比较好，而不是默认回到第一页。 | 李盛宁 |  | 2018-08-28 | [5 empty] | 中 | 完成
122 | 文档list画面，删除一条，共 xx 条 的数值没有减少 | 李盛宁 |  | 2018-08-28 | [5 empty] | 中 | 完成
123 | 模块编辑画面没有模块编号, 模块名称不给修改 | 李盛宁 |  | 2018-09-05
124 | 表格排序只能针对当前页面的内容排序 | 李盛宁 |  | 2018-09-05
125 | 场景编辑: 添加Title(主項目，场景) | 刘晓栋 |  | 2018-08-29 | [5 empty] | 中 | 完成
126 | DRBFM:场景的提示内容要换成 场景名+换行 + explain | 王文杰 |  | 2018-08-29 | [5 empty] | 中 | 完成
127 | 任意版本之间比较 | 刘晓栋 |  | 2018-09-05 | hongcz |  | 2018-09-05
128 | DRBFM：场景不是按顺序排列的 |  |  |  | hongcz |  | 2018-08-30
129 | DRBFM：场景名称很相似，不好区分 | 王文杰 |  | 2018-08-31
130 | 模块信息，从http://192.168.8.152获取。他们上面的ID不是固定的 |  |  |  | hongcz |  | 2018-08-31
131 | iDesign和Cactus正式环境联调之后，给我们自己做一些后门 |  |  |  | 余胤 |  |  |  | 后台已加好，前台代码需要合并
132 | 辅助系统流程调整，详细查看sheet:设计辅助系统流程图 | 张凯然/刘晓栋
133 | Cactus分支代码与master分支代码差别太大（需要拿master前台代码跟cactus分支后台代码重新联调cactus） | 李盛宁 |  |  | 余胤 |  | 2018-09-03
1 | 技术文档 添加 failure mode(通知担当整理添加) |  |  |  | hongcz
2 | 技术文档 failure mode，网页能添加、修改，删除 | 李盛宁 |  | 2018-09-04
3 | 技术文档 添加 子分类(找ZPT帮忙) |  |  |  | hongcz
4 | 总结场景：场景相当于【技术专题】下的分类。 注：大概有80篇文章是关联多个场景（即多个技术TAG） |  |  |  | hongcz
5 | 模块与模块的关系(生成DRBFM使用到)， GL可以添加，删除。（关联模块管理） 另外我会从框架那边导入一些关系。 | 王文杰 |  | 2018-09-04
6 | DRBFM格式: =========================== 场景 子分类 FailureMode 关联模块1 关联模块2 ... ============================== | 王文杰 |  | 2018-09-05
7 | 先画图，再做DRBFM， 一份文档，只要做一个DRBFM 下面信息没有了： ■ 场景： ■ BugList： | 刘晓栋
8 | 服务器布署：图片和文件单独服务器(NAS)
9 | UseCase共通画面 ============================ 编号 名称 说明 UC1 UC名称1 说明1 UC2 UC名称2 说明2 ============================ | 张凯然/刘晓栋 | [6 empty] | 怎么做，待定
10 | UseCase、Class、Block、Sequence、Activity添加名称 | 张凯然/刘晓栋

## Task_new
编号 | TASK | 前端 |  |  | 后端
|  | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 备注 | 重要度 | 状态 | check
1 | 式样书显示页面、查询 | 李盛宁 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 张凯然 | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  | OK
2 | 式样书增、删除、改 | 李盛宁 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 张凯然 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 还有bug |  | OK
3 | 开发设计书TOP页 | 王文杰 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 余胤 | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  | OK
4 | 基本设计（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 余胤 | 2018-11-27 | 2018-11-27 |  |  | OK
5 | 基本设计-Usecase下Sequence（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 余胤 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  | OK
6 | 基本设计-Usecase下DRBFM（查看） | 王文杰 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 余胤 | 2018-12-03 | 2018-12-05
7 | IF式样书（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 余胤 | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  | OK
8 | IF式样书-UsecaseSequence（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 余胤 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
9 | 详细设计（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 陈思瀚 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
10 | 详细设计-Usecase（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 陈思瀚 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
11 | 基本设计Block图编辑/添加 | 李盛宁 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 张凯然 | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  | OK
12 | 基本设计Class图编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
13 | 基本设计Statemachine编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
14 | 基本设计Usecase编辑/添加: 图、技能点、Usecase树 | 王文杰 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 余胤 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  | OK
15 | 基本设计Sequence编辑/添加(Sequence、资源) | 王文杰 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 余胤 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  | OK
16 | 基本设计Usecase的DRBFM添加编辑 | 王文杰 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 余胤 | 2018-12-03 | 2018-12-05
17 | IF设计Block图编辑/添加 | 李盛宁 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
18 | IF设计Class图编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
19 | IF设计Statemachine编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
20 | IF设计Usecase编辑/添加: 图、技能点、Usecase树 | 王文杰 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
21 | IF设计Sequence编辑/添加(Sequence、Activity、资源) | 王文杰 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
23 | 详细设计Block图编辑/添加 | 李盛宁 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 张凯然 | 2018-12-03 | 2018-12-04 |  |  | OK
24 | 详细设计Class图编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 |  |  |  |  | OK
25 | 详细设计Statemachine编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 |  |  |  |  | OK
26 | 详细设计Usecase编辑/添加: 图、技能点、Usecase树 | 王文杰 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
27 | 详细设计Sequence编辑/添加(Sequence、Activity、资源) | 王文杰 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
28 | 履历：基本、IF、详细设计 | 刘晓栋 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 余胤/hongcz | 2018-12-07 | 2018-12-12
29 | 设计书版本编辑 | 王文杰 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 余胤 | 2018-12-07 | 2018-12-12 |  |  | OK
30 | 权限控制 | 李盛宁 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | [5 empty] | OK
31 | IF接口：导入.h文件，自动生成html | 王文杰 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 张凯然 | 2018-12-07 | 2018-12-12
32 | 基本设计编辑过程中，点击浏器的页面时，没有提示“请保存当前已编辑的内容”
33 | 基本设计编辑时，USE CASE列表只能添加“第一级”UseCase
34 | 基本设计页面，UseCase列表中需要显示关联式样书章节号
35 | UseCase编辑页面中，添加以下节点： 1. 需求：式样书章节 2. 主要变更点描述 3. Class图 4. Sequence图 5. 其他（名字由用户自己输入，内容也是三节：描述，图片，备注）
36 | 设计时与知识库的关联关系目前没有
37 | Chrome MacBook OSX 14 显示不正常（知识库）
38 | 式样书导入
39 | 式样书导出
40 | 单元测试 | [8 empty] | 待定
41 | 接口测试 | [8 empty] | 待定
42 | 机能测试 | [8 empty] | 待定
| 0. ★ 防爬虫，防拷贝 ★ 异常访问报警，统计报告 | 李盛宁/刘晓栋 | [5 empty] | 知识库已经不能拷贝 |  | 70%
| 1. 机能式样书，操作式样书等都可在线检索、查看 --要解理的问题是：不能跳转指定的Sheet? 要测试分词准不谁？ | [6 empty] | 不能跳转指定的Sheet，已经解决。 |  | 完成
| 2. 接口式样书导入 |  |  |  | 余胤 |  |  |  |  | 完成
| 3. 基本设计（系统中已有的部分展示出来）没有是不用新导入 |  |  |  | 余胤 |  |  |  |  | 80%
4. 知识库： 限定范围到技术专题
5. DRBFM 3月底上线
| 6. BUG检索（各项目的BUG可通过关键字来搜索） --Bug指的是Anyplace. 是不是要区分开项目？ |  |  |  | 张凯然 |  |  |  |  | 完成
| 7.搜索服务独立出来。 | [6 empty] | bug已经独立出来，式样书还没有独立。 |  | 80%
| 8.地址只记相对地址（引索、图片、式样书），IP和商品不记，只写在配置文件里 |  |  |  | 余胤/张凯然 |  |  | 图片好了 |  | 完成
| 9.前端的代码加密，不让别人从网面上直接看到源代码。 | 王文杰 | [6 empty] | bug
Bug搜索有两个问题， 搜索条件是： project:17TMOP-RC-Temp 1. 显示内容只有50条，下面页码那里显示 【100条/页】。 2. 共8301条，点最后一页时，显示内容是50条。
Bug详细画面，要加个Title“Bug详细信息”。
Usecase一级二级做得不好，要修改。
Usecase二级编辑之后刷新联动，有问题
1. usecase 一、二级编辑
2. 式样书的搜索引擎，还没移到elastic
3. 式样书的搜索，当什么都搜索不到时，没有提示。
4. 搜索出来的结查，a. 开头有', b. 没有换行，c. 特殊编码。

## 设计辅助系统流程图
设计 | 影响范围确认 |  |  |  |  | 设计修改
1. UseCase设计 |  | 3. 场景选择 | 4. 影响范围确认DRBFM |  |  |  | 5. 影响确认结果反应到Sequence中
行title 为考虑点总结出来的担心点
列title 为场景选择中选出来的变更点变化点
2. Sequence设计
|  |  |  | 4-1. 点击上记行Title， | 4-2. 确认完考虑点之后、
|  |  |  | 确认各担心点的 | 在上记表格中可能有问题的格子中，
|  |  |  | 详细考虑点 | 填序号
根据选定的场景筛选出影响范围确认用担心点
考虑点按照下面结构整理
变更场景
⇒担心点
⇒需要考虑内容

## 课题1
ASTAH
1. 上传astah(已经有)
2. Export diagram images（把Astah下的所有Uml导成图片)
http://astah.net/manual/486-export-image
3. 匹配当前文档下的所有图片
用astah导出的图片名称与文档里的图片名称进行匹配
4. 匹配结果生成对话框，让用选则哪些图片要替换
| 类别 |  | 图片名称 | 是否替换
| block |  | block_image | 口
| Usecase1 |  | Usecase1_image | 口
|  | Sequence1 | Sequence1_image | 口
|  | Sequence2 | Sequence2_image | 口
| Usecase2 |  | Usecase2_image | 口
|  | Sequence1 | Sequence2_image | 口
5.把用户选中要替换的图片，更新的数据库

## Class图
位置 | Class放在Block和IF之间
编辑画面 | 参考Block图

## Activity図
位置 | Sequence和Resource之间， 详细画面位置一样。

## 详细设计
详细设计 | 添加、编辑画面
详细设计
选择基本设计
下拉选择框
根据基本设计生成详细设计标题：基本设计 改为 详细设计, BasicDesign 改为 DetailDesign。也可以用户编写
拷贝基本设计
选择框：选中的话，基本设计的信息，就会拷贝到详细详细，否则的话，创建一个空白的详细设计书。

## 测试账号权限
测试账号 | 密码 | 权限
Admin | idesign123456 | 拥有所有权限
Test_PMO | idesign123456 | 所有平台，模块的管理权限
Test_PL | idesign123456 | 所有项目管理权限
Test_GL | idesign123456 | 能对所有模块的开发设计文档进行操作，具体操作权限看角色
Test_DEV | idesign123456 | 能对所有模块的开发设计文档进行操作，具体操作权限看角色
Test_KA | idesign123456 | 拥有知识库管理权限

## UseCase列表
UseCase
UseCase Name | SubUseCase | 说明（变更点/对应内容等） | 关联式样书
VoiceRecog Common操作 | sub uc1 名称 | 主要对应VR的通常操作 | func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id1 func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id2 func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id3
| sub uc2 名称 |  | func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id1 func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id2 func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id3
| 式样书，下拉框 | 章节号(自己输入） | 技能ID(自己输入）
用户输入时，通过弹出框来选择式样书

## 架构
前端
Server
搜索Server
式样书
Bug
知识库(待定)
设计书(待定)
热更新
权限
容量
注：我们先用whoosh实现，以后再。搜索和Server独立。