## Bug&改善点跟踪
序号 | 组 | 担当 | bug描述 | 指摘日期 | 预定修正日 | 实际完成日 | 状态 | 修改确认OK
1 | UI | liuxiaodong | 体制表, 没有返回。 | 2019-01-22 | 2019-01-24 |  | OK | OK
2 | UI | liuxiaodong | 饼图， 没有返回。 | 2019-01-22 | 2019-01-24 |  | OK | OK
3 | UI | liuxiaodong | 添加完项目之后，跳到一个很奇怪的画面。 | 2019-01-22 |  |  | OK | OK
4 | UI |  | 没有流程感 | 2019-01-22 |  |  | -
5 |  | lishengning | 项目详细，Qutation显示为空。 | 2019-01-22 | 2019-01-24 |  | OK | OK
6 | UI | liuxiaodong | 添加子组，不能自动展开。 | 2019-01-22 |  |  | OK | OK
7 | UI/Server | liuxiaodong | 添加组时，组长不能按工号搜索。 | 2019-01-22
8 |  | liuxiaodong | 子组，"增加组"，不应该出现。 | 2019-01-22 | 2019-01-24 |  | OK | OK
9 | Server | lishengning | 1001帐户，项目13，增加了组"测试组1"，刷新之后，体制表看不到 | 2019-01-22 | 2019-01-24 |  | OK | OK
10 | UI | lishengning | 工数分配，点进去，会出现一个"A"字。 | 2019-01-22 |  |  | OK | OK
11 | UI | liuxiaodong | 项目添加页面、项目名称添加其他，选择其他之后，可以输入新的名称。 项目系列名称以之类似。 ---选择“其他”之后，才出现输入框。其他时间，隐藏。 | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | OK | OK
12 | UI/Server | liuxiaodong | 体制 a. 继承已经有的项目 b. 导入新的体制 | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | OK | OK
13 | UI | liuxiaodong | 项目修改时，不能修改体制 | 2019-01-23 |  |  | OK | OK
14 | UI | liuxiaodong | 项目详细页面， a. 导入/查看体制 改为 查看/修改体制. b. 报价发起， 是不是应该改为 发起报价 c. Input资料，不要 | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | OK | OK
15 | UI | liuxiaodong | 项目详细的报价列表，没有跳到报价工数的button. | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | OK | OK
16 | UI | lishengning | 报价大版本名称，改为 报价名称 | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | OK | OK
17 | UI | lishengning | 报价发起页面 a. 查看已有报价的FeatureList b. 报价填完之后，下一步分配FeatureList. | 43488 | 43489 |  | OK | OK
18 | Server | zhangkairan | 项目名称，是不是不能重复。 | 2019-01-23 |  | 2019-01-29 | OK | OK
19 |  | wangwenjie | 首页，添加指摘列表（被指摘，指摘别人的） | 2019-01-23
20 | UI | wangwenjie | 报价大表，可以筛选（我的、被指摘的等） | 2019-01-23
21 | UI | liuxiaodong | 体制表：编辑组（大组），组长名字没有出现。 帐户1001、项目Roux | 2019-01-24 |  |  | OK | OK
22 | UI/Server | liuxiaodong/yuyin | 添加新组时，组名可以搜索 | 2019-01-24 |  | 2019-01-30 | OK | OK
23 | UI | wangwenjie | 报价大表、"koala_table"改一个更合适的标题。 | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
24 | UI | lishengning | 工数分配页面、没有标题。 | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
25 | Server | yuyin | 报价大表里面有组，但是体制里面没有看到组 | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
26 | UI | wangwenjie | 报价大表, 列缺少Category | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
27 | UI | lishengning | Task分配，列缺少Category | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
28 | Server | zhangkairan | 我的项目列表: 项目的负责人，or 我是这样项目的SALE/PL | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
29 | Server | zhangkairan | 我的报价列表： 只要你参加到项目的体制里面，就可以看到报价。 Feature/Task分配到你的组名称（GL: 我的小组。 SGL: 大组 or 下面的所有小组。） | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
30 | UI/Server | lishengning/zhangkairan | 报价，缺少关闭/冻结的功能。 | 2019-01-24
31 | UI/Server | lishengning/zhangkairan | Feature分配，结果没有保存入库。 | 2019-01-24 |  | 2019-01-30 | OK | OK
32 | Server | yuyin | 报价大表，保存出错。 | 43489 |  |  | OK | OK
33 | Server | yuyin | 上一行的Task名称会被复制下来。 | 43489 |  | 43489 | OK | OK
34 | UI | wangwenjie | Feature和Task空，不允许用户填工数。 | 2019-01-24 | 2019-01-31
35 | UI | wangwenjie | 不能删除空行 | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
36 | UI | lishengning | 发起报价时，1.[Base版本的Feature查看]点下去打开一个新的Tab。 2.打开的Feature查看页面，应该只能看，不能编辑和分配。 | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK
37 | UI | wangwenjie | 报价大表，保存出错时，转圈不消失。 | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
38 | UI | wangwenjie | 报价查看，打开是空的 | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
39 | UI | liuxiaodong | 体制表页面， 体制表 这三个字的字体和其他页面的字体不一样。 返回的位置，和其他几个页面不一样。 | 43489 |  |  | OK | OK
40 | UI | lishengning | 发起报价，不选Base版本，也不上传FeatureList, 就点【发起报价】，没有提示失败，就直接退回项目详细页面。 | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
41 | Server | zhangkairan | 发起报价，报： | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
42 | Server | yuyin | 报价大表, 填上1, s, s，保存就出错了。详细看《附1》 | 2019-01-24 |  | 2019-01-29 | OK | OK
43 | UI | liuxiaodong | 1.创建项目时，手动输入框只有在Other时才显示 2.体制表模板和上传作为体制表相关放到同一行 3.继承的体制表要支持查看 | 2019-01-25 |  | 2019-01-29 | OK | OK
44 | UI |  | 发起报价时，featurelist要支持继承 | 2019-01-25 |  | 2019-01-29 | OK | OK
45 | UI |  | 发起报价前要查看体制表 | 2019-01-25
46 | Server | zhangkairan | 报价(excel)添加两列:大组和小组 | 2019-01-26 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | OK
47 | UI | lishengning | 发起报价时，后端服务器失败，前端转圈不消去。 | 2019-01-26 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | OK | OK
48 | UI | wangwenjie | 首页，报价列表+号，不要 | 2019-01-26 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | OK | OK
49 | UI | lishengning | 分配Feature画面，保存成功之后，跳到首页，而不是所有的上一页(项目详细页面) 1. 首页发起（从首页新建项目，然后发起报价），就回到首页。 2. 如果从项目详细发起，就回到项目详细。 | 2019-01-26 | 2019-01-31 | OK
50 | Server | zhangkairan | 项目详细页面，报价列表，应该按照倒序 -- 现在是按update time倒序 | 2019-01-26 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | OK | OK
51 | UI | lishengning/wangwenjie | 报价大表和工数分配大表，添加信息：项目名称/报价名称/报价版本 | 2019-01-26 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | OK | OK
53 | UI/Server | zhangkairan/wangwenjie | 报价列表中，增加各报价的状态，指摘数，待分配数，待报价数等 | 2019-01-28 | 2019-01-31
54 |  | wangwenjie | 大表操作时，右键中删除“插入行”“删除行”等对表格操作的指令，换为业务名称指令--现在改为：“插入子Task”、“下方插入”、“移删除该行” | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | OK | OK
55 |  | wangwenjie/yuyin | 大表的状态管理，下拉框中只能选择特定能操作的状态 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2019-01-29 | OK | OK
56 |  | wangwenjie | 工数保存每次只能保存一条(往下拖copy的时候)，要支持全部保存 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | OK | OK
57 | UI/Server | wangwenjie/yuyin | 大表中追加各feature汇总的工数 | 2019-01-28 | 2019-01-30
58 | UI |  | SGL、GL视图中的项目列表为空 | 2019-01-28 | 2019-01-30 |  | OK | OK
59 | UI/Server | wangwenjie/lishengning | 大表和SGL分配工数页面，分配到自己名下的feature和其它feature要有明显标记区分开来 | 2019-01-29 | 2019-01-30
60 | Server | zhangkairan | Option组合： test1_2--test2_3 这样不对，改为 test1_2/test2_3, 中间用【/】 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | OK
61 | UI | wangwenjie | 大表添加行时，Category文字带到新的行了。 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-29 | OK | OK
62 | UI | lishengning | sub2, task等文字没有合并 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 15-Fed | OK | OK
63 | UI | lishengning | 不能添加新的一行 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 15-Fed | OK | OK
64 | UI | lishengning | Feature查看画面，1.没有主题。2.保存和返回 button的位置和其他画面不一致。 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | OK | OK
65 | UI | wangwenjie | 这两种颜色太相近，不好分辨 | 2019-01-29 | 2019-01-30
66 | Server | yuyin | 自动化备份数据库（注参考脚本在：\\192.168.64.171\share\model\数据库备份） | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | OK
67 | UI | wangwenjie | 空行，会被保存，再现手顺：选添加一空，在Task上写点东西，再删除Task的内容，保存。 | 2019-01-30 | 2019-01-31
68 | UI/Server | wangwenjie/yuyin | SGL不能修改自己下面的体制。因为现在SGL看不到项目列表，无法进入体制页。 --现在体制内的人都可以看到体制 | 2019-01-30 |  |  | OK | OK
69 | UI | lishengning | Feature分配画面：sub2开始，头部的颜色不对 | 2019-01-30 |  | 15-Fed | OK | OK
70 | UI | lishengning | Feature分配画面：分配小组，联动有问题。 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | OK | OK
71 | UI | lishengning | Feature分配画面: 没有主题（Feature分配） | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | OK | OK
72 | UI | lishengning | Task分配画面：没有主题（Task分配） | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | OK | OK
73 | UI | lishengning | 发起报价，提示成功，其实是失败的。 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | OK | OK
74 | UI | lishengning | Task分配画面：滚不到最后。 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 15-Fed | OK | OK
75 | UI | yuyin | 工数大表，用户： 1001, 显示两个 PF组 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | OK | OK
76 | UI | lishengning | Roux项目的体制有三个大组，其中Navi下面有一个小组Map. Feature分配画面大组只有看到一个Navi，其他两个看不到。 Navi下面的小组多了，有N个小组。 -- 应该体制是旧的，RoleID不对。删除旧的就好了。 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | OK | OK
77 | UI | wangwenjie | 工数大表：选【全部】，点保存，回到【我的】，正确的应该保持【全部】 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | OK | OK
78 | Server | yuyin | Task分配给了大组，没有分配给小组(该大组是有小组的)。该SGL进入 工数大表，并选择【我的】的时候，看不到该Task. | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | OK
79 | UI/Server | lishengning/zhangkairan | 在项目体制内，就能看到该项目。 | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | OK | OK
80 | UI | lishengning | Feature分配画面，【保存】点下去时，应该点加一个等待的转圈。 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 15-Fed | OK | OK
81 | UI | lishengning | 新建项目、体制上传出错 -- 添加失败!undefined -- 应该是缺少token. | 2019-02-01 |  |  | OK | OK
82 | Server | yuyin | 新导入体制时，人如果不在我们的User表里怎么处理？该人的工号怎么确定？ | 2019-02-01
83 | UI | lishengning | Feature分配画面的流程太怪了： 当是从新建项目进入到Feature分配画面时，点【保存】回到 项目发起报价 画面。 当是从Featurelist查看进入到Feature分配画面时，点【保存】回到 项目详细 画面。 -- 建议【保存】不跳（要填的feature比较多，有人可以填一点保存一下）。【返回】都跑到 项目详细。 | 2019-02-01 |  | 15-Fed | OK | OK
84 | UI |  | 首页，待分配数量：PL/Sale，啥都看不到。 PL/Sales用分配Feature及数量。 | 2019-02-01
85 | UI | wangwenjie | 但我打开两个用户的koala主页时，都打开一个大表页面，传过去的用户id一样 | 13-Fed
86 | UI | lishengning | “项目内容名称存在”不消失（名称改为，提示还是没有消失）。 | 14-Fed |  | OK
87 | UI |  | 项目添加页面，继承体制表时，是不是应该可以点击查看该继承的体制表？
88 | UI | lishengning | 项目添加到发起报价时，如果提交的feature表有问题，前端显示的错误提示是空白 | 14-Fed |  | OK
89 | Server | zhangkairan | 我(帐户1001)新建的项目，体制继承beckman，在项目列表里看不到。 | 14-Fed
90 | UI | wangwenjie | 报价大表，task列不能输入内容 | 14-Fed | 14-Fed
91 | UI | lishengning | 分配画面，修改保存之后没有重新刷新，造成再一次保存会报“失败！Task有人更新，请重新刷新页面！” | 14-Fed |  | 15-Fed | OK | OK
92 | UI | wangwenjie/yuyin | (PL)工数汇总 | 14-Fed | 15-Fed
93 | UI | wangwenjie/yuyin | (PL)工数汇总导出(excel) |  | 18-Fed
94 | UI | wangwenjie/yuyin | (PL)工数详细 | 14-Fed | 19-Fed
95 | UI | wangwenjie | 指摘回复--注：先这样不改了。 | 14-Fed
96 | UI |  | 指摘汇总 | 14-Fed
97 | UI | yuyin | 大表：我新增的Task，在【我的】里面看不到。-- 谁创建的，就默认分配给谁。 | 14-Fed
98 | UI | lishengning | Task分配画面：Task是空的，被保存了 | 15-Fed |  | 18-Fed | OK | OK
99 | UI | lishengning | Task分配画面：删除所有分配组，保存之后，没有效果，即组没有被删除。 | 15-Fed
100 | UI | wangwenjie | 如果Feature都没有分配，报价大表什么都没有显示，选择全部也没有用。 | 15-Fed
101 | UI | wangwenjie | 汇总表：拉不到最后。 | 18-Fed | 18-Fed |  | OK | OK
102 | Server | yuyin | 汇总表：空白 http://192.168.64.128:8091/#/summaryAccount?quotation_id=122 | 18-Fed | 18-Fed |  | OK | OK
103 | UI | lishengning | Task分配：Task是空，也被保存了 | 18-Fed
104 | UI | lishengning | Task分配：新添加的Task不能删除 | 18-Fed
105 | UI | lishengning | Feature分配：添加“发起报价” PL才能发起，所有Feature分配完了，且option填完才能发起。 发起报价(报价状态：新建) => 分配Feature(所有的) => Option => 正式发起(报价状态：进行中) | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
106 | UI | lishengning | SGL只分配Feature，不分配Task。他名下的Feature要用颜色在区分。 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
107 | Server | zhangkairan | Feature分配完成之后，默认Task自动继承Feature的组 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
108 | UI/Server | lishengning | 报价列表：SGL显示待确认的Task，待分配的Feature--SGL名称没有分配小组的。 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
109 | UI | lishengning | 报价列表：未分配Task和分配Task，两列合起来。 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
110 | UI | lishengning | 报价列表：添加 “报价状态" | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
111 | Server | yuyin | 待报价的数目和待确认的数目不对。 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
112 | UI | wangwenjie/yuyin | 大表：Task后面加 “大组”和“小组” | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
113 | UI | wangwenjie | 大表：列的头上添加一个“+”，点“+”号添加一列 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
114 | Server | yuyin | 添加一个清空所有项目的接口 | 2019-02-19 | 2019-02-21
115 | UI | lishengning | 项目发起报价:[ 发起报价下一步 ] 改为 [ 下一步: 分配Feature ] Feature分配: options 改为 [ 下一步：Options ], 点下Options记得保存Feature分配 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
116 | Server | zhangkairan | 继承报价：isuzu-test，出错 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | OK | OK
117 | UI/Server | zhangkairan | Option: 只会增加，旧的不能删除。 旧的已选中的，没有打上钩 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | OK | OK
118 | UI/Server | lishengning | SGL和GL：应该看不到”新建“状态的报价否则是不能过去编辑。 SALES: 可以看到所有报价(包括新建状态的报价). | 2019-02-20
119 | UI | lishengning | 发起报价，没有权限控制，谁都可以发起。 | 2019-02-20
120 | UI | lishengning | 修改体制报价，没有权限控制，谁都可以修改。 | 2019-02-20
121 | UI | wangwenjie | 大表：批量删除，只有能删除第一条。 | 2019-02-20 | 2019-02-21 |  | OK | OK
122 | Server | yuyin | 待确认数，不对：如果下面的组， 先填了工数(days、precondition、comment或status), 再清空信息。待确认数会包含这一条 |  |  |  | OK | OK
123 | UI | lishengning | Feature分配：SGL进来是不要显示 [ 下一步：options ] | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | OK | OK
124 | UI | wangwenjie | 大表：分配组时，只填大组，不填小组，有没作用。 | 2019-02-21 |  |  | OK | OK
125 | Server | yuyin | 大表：保存出错。quotationId=172,账号：1026 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | OK | OK
126 | Server | yuyin | 待报价数出现负数：quotationId=172,账号：1026 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | OK | OK
127 | UI | lishengning | 项目详细： 1.[ 修改体制 ]: Sales/SGL 才能看到, GL看不到。 2.[ 发起报价 ] Sales才能看到 3. Featurelist [查看] Sales/SGL 才能看到, GL看不到。 4. 报价查看，Sales打开的是汇总表，SGL/GL打开的是工数填写 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | OK | OK
128 | Server | yuyin | 大表：添加新行保存出错。quotationId=172 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | OK | OK
129 | Server | wangwenjie | 大表：空白行，删除之后，表格中还是显示着。 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | OK | OK
130 | UI | wangwenjie/yuyin | 汇总表（summaryAccount）：只有项目的Sales可以打开（防地址栏上直接输入打开） | 2019-02-22 | 2019-02-22
131 | UI | wangwenjie | 大表：大小组的下拉框，左对齐。 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | OK | OK
132 | UI | yuyin | option画面:“确定”点下去之后，跳到首页。 | 2019-02-25
133 | Server | yuyin | 汇总表显示：nan， 前题/comment,如果空的，就不要显示 | 2019-02-25 |  |  | OK | OK
134 | UI | wangwenjie | 报价大表：小组下拖copy有问题 | 2019-02-25 |  |  | OK | OK
135 | UI | wangwenjie | 工数填写的大表，“下方插入”改为“拆分Task”；点下“拆分Task”，就同时插入一行和一列(如果Task1没有的话)。 | 2019-03-08 | 2019-03-12
136 | UI/Server | wangwenjie/yuyin | 工数汇总表：1) Status的内容要改成 SGL组 (未完成数/总数) 2) 点下去弹出悬派框。3）详细放在最后一例不方便。 | 2019-03-08 | 2019-03-12
137 | UI | zhangkairan | 导入Feature时，只导入Feature，不用导入分配组 | 2019-03-08 | 2019-03-11
138 | UI/Server | lishengning/yuyin | Feature分配， 可以选主担当组和关联组. ★ 主担当组(SGL) ☆ 关联组(SGL) | 2019-03-08 | 2019-03-12
139 | UI/Server | lishengning/zhangkairan | Option，可以不选只用Default；默认的仕向地option不要。Option只有一维，不要多维的 | 2019-03-08 | 2019-03-12
140 | UI | lishengning | Option填写之后跳到Feature浏览画面，Sales检查完Feature检查完，认为没有问题，再点发起报价。 | 2019-03-08 | 2019-03-12
141 | UI | lishengning | Handsontable的版权提醒，删掉不要。 | 2019-03-08 | 2019-03-12
142 | UI | wangwenjie | 工数详细 | 2019-03-08 | 2019-03-13
143 | UI | yuyin | 工数导出成Excel | 2019-03-08 | 2019-03-13