## plan
|  |  |  | 状态 | Comment | 担当 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03
iQuotation | UI | 1 | 登录画面
|  | 2 | Project List View-Sales | 95% |  | wangwenjie | 2019-01-14: 90%
|  | 3 | InputBasicInfo | 100% |  | liuxiaodong | 2019-01-14: 90%
|  | 4 | 体制表画面 | 100% |  | liuxiaodong | 2019-01-15: 60%; 2019-01-17: 80%
|  | 5 | featurelist画面 | 90% | 没法保存，二级list | lishengning | 2019-01-15: 100%
|  | 6 | Option | 50% |  | UI-担当4 | bar: 2019-01-15 to 2019-01-18
|  | 7 | ProjectDetailInfo | 100% |  | liuxiaodong
|  | 8 | 各版本报价比较画面 | 100% |  | liuxiaodong | 2019-01-16: 95%
|  | 9 | 单次报价的构成图 | 100% |  | liuxiaodong | bar: 2019-01-18
|  | 10 | 报价变更履历画面-全feature(有争议) | 0% |  | lishengning | bar: 2019-01-18
|  | 11 | Project List View-GL | 95% |  | wangwenjie
|  | 12 | 报价填写画面 | 80% | 显示可，修改未联调 | wangwenjie | 2019-01-14: 70%
|  | 13 | 报价变更履历画面-task | 50% | 表单有，popup无 | wangwenjie | bar: 2019-01-18
|  | 14 | task/feature 分配画面 |  |  | lishengning | 2019-01-16: 90%
|  | 15 | Project List View-SGL | 95% |  | wangwenjie
|  | 16 | 追加指摘/工数确认画面 |  |  | wangwenjie | 2019-01-17: 60%
Server
|  | - | /cost/confirm |  |  | yuyin | bar: 2019-01-18
|  |  | /cost/show | 100% |  | yuyin | bar: 2019-01-18
|  |  | /cost/update | 90% |  | yuyin | bar: 2019-01-18
|  | - | /cost/bulk |  |  | yuyin | bar: 2019-01-18
|  |  | /feature/assign | 95% | 联调中 | zhangkairan | 2019-01-17: 90%
|  |  | /feature/history |  |  | Server-担当3 | bar: 2019-01-18
|  |  | /feature/list | 100% |  | zhangkairan | 2019-01-17: 100%
|  | ? | /feature/update |  |  | Server-担当3 | bar: 2019-01-18
|  |  | /issue/list |  |  | Server-担当3 | 2019-01-18: 90%
|  |  | /issue/reply |  |  | Server-担当3 | 2019-01-18: 90%
|  |  | /login | OK
|  |  | /manager/export |  |  | Server-担当3 | bar: 2019-01-17
|  |  | /manager/import | 100% |  | yuyin | 2019-01-14: 100%
|  |  | /manager/show | 100% |  | yuyin | 2019-01-14: 100%
|  |  | /manager/update | 100% |  | yuyin | 2019-01-14: 90%
|  |  | /option/list | 95% | UI联调中 | zhangkairan | 2019-01-16: 50%
|  |  | /option/update | 95% | UI联调中 | zhangkairan | bar: 2019-01-16
|  |  | /optioncombination/list | 95% | UI联调中 | zhangkairan | bar: 2019-01-16
|  |  | /optioncombination/update | 95% | UI联调中 | zhangkairan | bar: 2019-01-16
|  |  | /project/add | ok
|  |  | /project/list | ok
|  |  | /project/info | ok
|  |  | /project/update | ok
|  |  | /quotation/add |  |  | zhangkairan | 2019-01-15: 80%
|  |  | /quotation/list | 100% |  | zhangkairan | 2019-01-14: 100%
|  |  | /quotation/pie |  |  | Server-担当3 | 2019-01-16: 90%
|  |  | /quotation/update(编辑报价信息) | 100% |  | zhangkairan | 2019-01-14: 90%
|  | - | /task/assign |  |  | yuyin | 2019-01-17: 10%
|  |  | /task/history | 0% |  | yuyin | bar: 2019-01-17
|  |  | /task/list | 100% |  | yuyin | bar: 2019-01-17
|  | - | /task/add(使用表单的方式增加task) |  |  | yuyin | bar: 2019-01-17
| 更新组，task内容 |  | /task/update | 70% |  | yuyin
iDesign
调研 | 工作流引擎
ElasticSearch
UI-wangwenjie
UI-liuxiaodong
UI-lishengning
UI-担当4
Server-yuyin
Server-zhangkairan
Server-担当3
Note on L5: 编辑和添加组有问题。

## flow
sales
我的 | project list
q list
选择项目
option
按照版本对比
GL
提交
历史项目
SGL
登录
ProjectList
历史项目
创建项目
InputBasicInfo
Input/Show FeatureList
Start Quatation
创建项目
project info
工数变化图
报价组成图
历史项目
报价中的项目
追加Task填写报价
待报价feature列表
被指摘报价列表
已报价feature列表
报价中的项目-Ver0.5
历史项目
feature列表
Project list
task列表
追加指摘
Project Info
工数变化图
Option
报价版本比较图
报价中的项目-Ver0.6
Project Info
Project Info
体制表
create Quatation

## 画面清单
Role |  | Screen |  |  | Details | ServerIF | params | Method
| 0 | 登录画面 |  |  | 登录接口 | /login |  | Post
sales | 1 | Project List View-Sales | wangwenjie |  | 请求项目列表 | /project/list | user_id | Get
| 2 | InputBasicInfo | liuxiaodong |  | 创建新项目 | /project/add
| 3 | 体制表画面 | liuxiaodong | 更新体制表 | 人员信息、角色信息获取接口 | /manager/show | proj_id | Get
[5 empty] | 编辑体制 | /manager/update |  | Post
[5 empty] | 导入体制 | /manager/import |  | Post
[5 empty] | 导出体制（可能不需要） | /manager/export | proj_id
| 4 | featurelist画面 | lishengning | 显示/更新featurelist | 新增报价（在报价里上传feature） | /quotation/add |  | Post
[5 empty] | 编辑报价信息 | /quotation/update
[5 empty] | featureList信息获取 | /feature/list | quotation_id | Get
[5 empty] | 编辑featureList信息 | /feature/update |  | Post
[5 empty] | feature分配 | /feature/assign |  | Post
| 5 | Option | liuxiaodong |  | option获取接口 | /option/list | quotation_id | Get
[5 empty] | option编辑接口 | /option/update |  | Post
| 6 | ProjectDetailInfo | liuxiaodong |  | 获取单个项目 | /project/info | proj_id | Get
[5 empty] | 编辑项目 | /project/update |  | Post
| 7 | 各版本报价画面 | liuxiaodong |  | 获取多版本报价信息 | /quotation/list | pro_id | Get
| 8 | 单次报价的构成图 | liuxiaodong |  | 报价饼图 | /quotation/pie | quotation_id | Get
| 9 | 报价变更履历画面-全feature | lishengning |  | 获取报价履历信息（feature） | /feature/history | quotation_id | Get
GL | 10 | Project List View-GL | wangwenjie |  | 同1
| 11 | 报价填写画面 | wangwenjie |  | 获取报价工数信息 | /cost/show | quotation_id/user_id | Get
[5 empty] | 编辑报价工数信息 | /cost/update |  | Post
| 12 | 报价变更履历画面-task | wangwenjie |  | 获取报价履历信息（task） | /task/history | quotation_id/user_id | Get
| 13 | task/feature 分配画面 | lishengning |  | 获取task/feature | /task/list | quotation_id/user_id | Get
[5 empty] | 增加task(使用表单的方式增加task) | /task/add
[5 empty] | 分配task/feature | /task/assign |  | Post
SGL | 14 | Project List View-SGL | wangwenjie |  | 同1
| 15 | 追加指摘/工数确认画面 | lishengning |  | 获取指摘 | /issue/list | feature_id;task_id | Get
[5 empty] | 回复指摘 | /issue/reply
[5 empty] | 工数确认 | /cost/confirm
| 同9 | 报价变更履历画面-feature
| 同13 | task/feature 分配画面
| 同4 | 体制查看编辑画面
/cost/confirm
/cost/show
/cost/update
/feature/assign
/feature/history
/feature/list
/feature/update
/issue/list
/issue/reply
/login
/manager/export
/manager/import
/manager/show
/manager/update
/option/list
/option/update
/project/add
/project/list
/project/info
/project/update
/quotation/add
/quotation/list
/quotation/pie
/quotation/update
/task/assign
/task/history
/task/list
/task/add(使用表单的方式增加task)

## ProjectListView
sales
SGL
GL
创建项目
历史项目
系列1
ProjectInfo
系列2
ProjectInfo
历史项目
待报价feature列表
被指摘报价列表
已报价feature列表
报价中的项目
报价中的项目-Ver0.5
历史项目
feature列表
报价中的项目-Ver0.6
feature列表

## 体制表
Project
ProjectInfo
PL
PL
SGL1
GL1
GL2
SGL2
GL3
GL4

## 各版本报价比较
ProjectName
| Version | Quotation | Featurelist | Comment | Owner | Create time | Update time

## 单次报价的构成图
| （可勾选） | feature | ：各feature报价占比
| （可勾选） | SGL | ：各SGL报价占比
| （可勾选） | GL | ：各GL报价占比
饼状图

## 报价变更履历
报价总数 | Group | project/feature /task | 工数变更量 | 更新时间

## Option
仕向地
| 东南亚 | checkbox
| 澳洲 | checkbox
| 中国 | checkbox
| 南非 | checkbox