## Task
编号 | TASK | 前端 |  |  | 后端
|  | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 分类 | 备注 | 重要度 | 状态 | check
1 | 项目添加、修改 | 刘晓栋 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 张凯然 | 2018-12-19 | 2018-12-19
2 | 项目审批(我的) | 刘晓栋
3 | 报价发起 | 刘晓栋 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 张凯然/洪晨在 | 2018-12-18 | 2018-12-21
4 | 报价查看 | 刘晓栋 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 陈思翰 | 2018-12-18 | 2018-12-22
5 | Input：查看 | 李盛宁 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 张凯然 | 2018-12-20 | 2018-12-20
6 | Input: 上传新的，上传新版本，删除版本 | 李盛宁 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 张凯然 | 2018-12-21 | 2018-12-21
5 | 左边树： | 刘晓栋 | 2018-12-18 | 2018-12-22 | 余胤 | 2018-12-18 | 2018-12-19
6 | 工数，显示 | 王文杰 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 余胤 | 2018-12-20 | 2018-12-21
7 | 工数，编辑 | 王文杰 | 2018-12-22 | 2018-12-27 | 余胤 | 2018-12-22 | 2018-12-27
8 | 权限：编辑 | 刘晓栋 | 2018-12-22 | 2018-12-26 | 余胤 | 2018-12-22 | 2018-12-26
9 | 权限：各页权限控制 | 李盛宁 | 2018-12-26 | 2018-12-30 | 余胤 | 2018-12-26 | 2018-12-30
8 | 批摘: 填写、回复 | 刘晓栋 | 2018-12-27 | 2018-12-30 | 张凯然 | 2018-12-27 | 2018-12-30
9
10

## Task_new
编号 | TASK | 前端 |  |  | 后端
|  | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 开始时间 | 计划完成时间 | 备注 | 重要度 | 状态 | check
1 | 式样书显示页面、查询 | 李盛宁 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 张凯然 | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  | OK
2 | 式样书增、删除、改 | 李盛宁 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 张凯然 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 还有bug |  | OK
3 | 开发设计书TOP页 | 王文杰 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 余胤 | 2018-11-26 | 2018-11-26 |  |  | OK
4 | 基本设计（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 余胤 | 2018-11-27 | 2018-11-27 |  |  | OK
5 | 基本设计-Usecase下Sequence（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 余胤 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  | OK
6 | 基本设计-Usecase下DRBFM（查看） | 王文杰 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 余胤 | 2018-12-03 | 2018-12-05
7 | IF式样书（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 余胤 | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  | OK
8 | IF式样书-UsecaseSequence（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 余胤 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
9 | 详细设计（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 陈思瀚 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
10 | 详细设计-Usecase（查看） | 刘晓栋 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 陈思瀚 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
11 | 基本设计Block图编辑/添加 | 李盛宁 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 张凯然 | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  |  | OK
12 | 基本设计Class图编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
13 | 基本设计Statemachine编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
14 | 基本设计Usecase编辑/添加: 图、技能点、Usecase树 | 王文杰 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 余胤 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  | OK
15 | 基本设计Sequence编辑/添加(Sequence、资源) | 王文杰 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 余胤 | 2018-11-28 | 2018-11-28 |  |  | OK
16 | 基本设计Usecase的DRBFM添加编辑 | 王文杰 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 余胤 | 2018-12-03 | 2018-12-05
17 | IF设计Block图编辑/添加 | 李盛宁 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
18 | IF设计Class图编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
19 | IF设计Statemachine编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
20 | IF设计Usecase编辑/添加: 图、技能点、Usecase树 | 王文杰 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
21 | IF设计Sequence编辑/添加(Sequence、Activity、资源) | 王文杰 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
23 | 详细设计Block图编辑/添加 | 李盛宁 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 张凯然 | 2018-12-03 | 2018-12-04 |  |  | OK
24 | 详细设计Class图编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 |  |  |  |  | OK
25 | 详细设计Statemachine编辑/添加 | 李盛宁 |  |  | 张凯然 |  |  |  |  | OK
26 | 详细设计Usecase编辑/添加: 图、技能点、Usecase树 | 王文杰 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
27 | 详细设计Sequence编辑/添加(Sequence、Activity、资源) | 王文杰 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 张凯然 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  |  | OK
28 | 履历：基本、IF、详细设计 | 刘晓栋 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 余胤/hongcz | 2018-12-07 | 2018-12-12
29 | 设计书版本编辑 | 王文杰 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 余胤 | 2018-12-07 | 2018-12-12 |  |  | OK
30 | 权限控制 | 李盛宁 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | [5 empty] | OK
31 | IF接口：导入.h文件，自动生成html | 王文杰 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 张凯然 | 2018-12-07 | 2018-12-12
32 | 基本设计编辑过程中，点击浏器的页面时，没有提示“请保存当前已编辑的内容”
33 | 基本设计编辑时，USE CASE列表只能添加“第一级”UseCase
34 | 基本设计页面，UseCase列表中需要显示关联式样书章节号
35 | UseCase编辑页面中，添加以下节点： 1. 需求：式样书章节 2. 主要变更点描述 3. Class图 4. Sequence图 5. 其他（名字由用户自己输入，内容也是三节：描述，图片，备注）
36 | 设计时与知识库的关联关系目前没有
37 | Chrome MacBook OSX 14 显示不正常（知识库）
38 | 式样书导入
39 | 式样书导出
40 | 单元测试 | [8 empty] | 待定
41 | 接口测试 | [8 empty] | 待定
42 | 机能测试 | [8 empty] | 待定

## 设计辅助系统流程图
设计 | 影响范围确认 |  |  |  |  | 设计修改
1. UseCase设计 |  | 3. 场景选择 | 4. 影响范围确认DRBFM |  |  |  | 5. 影响确认结果反应到Sequence中
行title 为考虑点总结出来的担心点
列title 为场景选择中选出来的变更点变化点
2. Sequence设计
|  |  |  | 4-1. 点击上记行Title， | 4-2. 确认完考虑点之后、
|  |  |  | 确认各担心点的 | 在上记表格中可能有问题的格子中，
|  |  |  | 详细考虑点 | 填序号
根据选定的场景筛选出影响范围确认用担心点
考虑点按照下面结构整理
变更场景
⇒担心点
⇒需要考虑内容

## 课题1
ASTAH
1. 上传astah(已经有)
2. Export diagram images（把Astah下的所有Uml导成图片)
http://astah.net/manual/486-export-image
3. 匹配当前文档下的所有图片
用astah导出的图片名称与文档里的图片名称进行匹配
4. 匹配结果生成对话框，让用选则哪些图片要替换
| 类别 |  | 图片名称 | 是否替换
| block |  | block_image | 口
| Usecase1 |  | Usecase1_image | 口
|  | Sequence1 | Sequence1_image | 口
|  | Sequence2 | Sequence2_image | 口
| Usecase2 |  | Usecase2_image | 口
|  | Sequence1 | Sequence2_image | 口
5.把用户选中要替换的图片，更新的数据库

## Class图
位置 | Class放在Block和IF之间
编辑画面 | 参考Block图

## Activity図
位置 | Sequence和Resource之间， 详细画面位置一样。

## 详细设计
详细设计 | 添加、编辑画面
详细设计
选择基本设计
下拉选择框
根据基本设计生成详细设计标题：基本设计 改为 详细设计, BasicDesign 改为 DetailDesign。也可以用户编写
拷贝基本设计
选择框：选中的话，基本设计的信息，就会拷贝到详细详细，否则的话，创建一个空白的详细设计书。

## 测试账号权限
测试账号 | 密码 | 权限
Admin | idesign123456 | 拥有所有权限
Test_PMO | idesign123456 | 所有平台，模块的管理权限
Test_PL | idesign123456 | 所有项目管理权限
Test_GL | idesign123456 | 能对所有模块的开发设计文档进行操作，具体操作权限看角色
Test_DEV | idesign123456 | 能对所有模块的开发设计文档进行操作，具体操作权限看角色
Test_KA | idesign123456 | 拥有知识库管理权限

## UseCase列表
UseCase
UseCase Name | SubUseCase | 说明（变更点/对应内容等） | 关联式样书
VoiceRecog Common操作 | sub uc1 名称 | 主要对应VR的通常操作 | func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id1 func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id2 func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id3
| sub uc2 名称 |  | func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id1 func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id2 func_4_03_VoiceRecog.xlsm 4.3.2.1.音声認識状態 Id3
| 式样书，下拉框 | 章节号(自己输入） | 技能ID(自己输入）
用户输入时，通过弹出框来选择式样书